Пояснительная записка

к годовому отчету по реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеулуйском районе» за 2024 год.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по экономическому планированию Администрации Большеулуйского района.

Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

Целевой показатель:

Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения района в 2024 году составил 20,05 единиц, увеличение данного показателя произошло за счет роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задача муниципальной программы: Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе.

В рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеулуйском районе» реализуется подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Подпрограммой на 2024 год предусмотрены также такие мероприятия, как:

1) Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:

Информирование предпринимателей района о действующих мерах поддержки и условиях ее предоставления проводится через средства массовой информации, в личных беседах, оформлен информационный стенд «Поддержка предпринимательства», который регулярно обновляется.  На официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района создан раздел «Поддержка малого и среднего предпринимательства», в котором размещена информация о реализации муниципальной программы, порядки и условия участия в данной программе. Помимо этого, в разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» располагается подраздел «Новости», в который в оперативном порядке размещаются последние новости и объявления, касающиеся малого и среднего предпринимательства, конкурсы, обучающие курсы, семинары,  опросы.

При Администрации Большеулуйского района работает Центр содействия малому и среднему предпринимательству, который предоставляет консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2024 году за информационно-консультационными услугами обратилось 14 человек, консультации проводились как в телефонном режиме, так и при личной беседе.

Сотрудничаем со специалистами Центра занятости населения по вопросам  поддержки  малого предпринимательства.

2) Имущественная поддержка субъектов малого и среднего       предпринимательства:

В 2024 году субъекту малого предпринимательства было предоставлено в аренду офисное помещение общей площадью 18 кв. метров.

В 2024 году была оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего    предпринимательства в форме субсидии по следующим направлениям:

1. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности в Большеулуйском районе.

Субсидия предоставляется на конкурсной основе в размере 50% от суммы произведенных затрат.

Пяти субъектам малого бизнеса компенсировали часть средств в размере 936,3 тыс. рублей, в том числе (842,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 93,6 тыс. рублей – средства районного бюджета).

Данная сумма была направлена на возмещение затрат при покупке оборудования, отделочных материалов для осуществления предпринимательской деятельности. Основными видами деятельности которых является предоставление электромонтажных услуг, услуг в сфере общественного питания, а также в лесозаготовительной деятельности.

2. Грант в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности в Большеулуйском районе.

Данный вид поддержки был оказан 1 индивидуальному предпринимателю в размере 300 тыс. рублей, в том числе (270 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 30 тыс. рублей – средства районного бюджета).

Полученные денежные средства были освоены на приобретение оборудования для осуществления услуг по ремонту автотранспортных средств.

Сумма планируемой финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств районного бюджета на 2024 год, составила 200 000,00 тыс. рублей, фактический размер субсидии за счет районного бюджета 165 100,00 тыс. рублей, что составляет 82,5 % от общей суммы районного бюджета.

В целях софинансирования муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеулуйском районе», в 2024 году были выделены денежные средства из краевого бюджета в сумме 1 224,9 тыс. рублей. Выделенная сумма краевой субсидии была освоена в размере 1 112,3 тыс. рублей, что составляет 90,8 % от общей суммы краевого бюджета и направлена на достижение следующих показателей результативности подпрограммы:

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в 2024 году – 6 единиц;

2. Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы в 2024 году – 1 единица;

3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы в 2024 году – 15 единиц;

- 4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы за 2024 год – 1 977,2 тыс. руб.

- В соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Большеулуйского района № 253-п от 20.09.2017г., была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2024 год, по итогам которой программа набрала 25 баллов. Отсюда следует, что муниципальная программа признается эффективной.

Ведущий специалист отдела по

экономическому планированию

Администрации Большеулуйского района                                                В.В. Дерябина