- Приложение

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Большеулуйского района

Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» за 2024 год

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка

эффективности реализации)

___________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств или структурного подразделения Администрации Большеулуйского района, определенного в качестве

ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,22 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 76,08% |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 6 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,93 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 |
| - Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| - Подпрограмма 1 «Инвентаризация объектов недвижимого имущества» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1,4 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 11,1% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 0,1 |
| Подпрограмма 2 «Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 0,22 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 30,0% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 0,73 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 97,85% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 5,8 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)" | 6 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 22 балла эффективная |

--------------------------------

<*> Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому объему финансирования муниципальной программы.