Утверждаю:

Глава

Большеулуйского района

_________________С. А. Любкин

«_____»________________ 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ЗА 2024 ГОД

Бюджет Большеулуйского района сформирован  на основании 14 муниципальных программ, перечень которых утвержден Распоряжением Администрации Большеулуйского района от 22.06.2023 № 312-р. В ходе реализации муниципальных программ 3 программы достигли «эффективного» уровня реализации, 11 программ – «высокоэффективного» уровня реализации.

В целом муниципальными программами  в 2024 году достигнуты следующие результаты.

- «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности в

Большеулуйском районе»

Ответственный исполнитель  муниципальной программы:

МКУ «Служба заказчика»

Целью  муниципальной программы  является:

- Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальных систем жизнеобеспечения Большеулуйского района.

- Создание условий для эффективного  и прозрачного  управления финансовыми  ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Целевые  показатели муниципальной  программы:

- Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 41,73 % в 2024 году до 41,00% в 2027 году.

- Снижение показателей аварийности:

водоснабжение   до 4 ед. к 2027 году;

теплоснабжение  до 1 ед. к 2027 году

-Транспортировка трупов  в морг в 2024 году составило 57 человек   выполнение на 100%

Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе,  до 95,3% в 2024 году

Доведение количества проведенных контрольных  и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют МКД на период проведения проверки, проведены проверки в полном объеме в 13 многоквартирных домах по подготовке к зимнему периоду

Доведение доли устраненных недостатков  от общего  числа выявленных  при обследовании жилищного фонда - устранены все недоставки в полном объеме, которые были выявлены при  проведенных проверках.

Задачами  муниципальной программы  и подпрограммами  являются:

Задача. Повышение надежности функционирования объектов  инженерной инфраструктуры за счет реконструкции (модернизации) и замены ветхих инженерных  сетей  реализуемые  подпрограммой «Развитие и модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры  Большеулуйского района»

Задача. Повышение энергосбережения и энергоэффективности коммунальной инфраструктуры реализуемая подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Большеулуйском  районе»

Задача. Повышение эффективности  исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения реализуемая подрограммой «Обеспечение  реализации муниципальной программа  и прочие   мероприятия»

Подпрограмма: «Развитие и модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры  Большеулуйского района»

На  реализацию подпрограммы  в 2024 году было предусмотрено  128337,4  тыс.руб выполнение  составило 128271,3 тыс.руб., из них средства федерального бюджета  предусмотрено 133,1 тыс.руб и исполнено 133,1 тыс.руб., средства краевого бюджета  предусмотрено 41825,1 тыс.руб., выполнение 41819,7 тыс.руб., и средства  районного бюджета предусмотрено 86379,2 тыс.руб. выполнение 86318,5 тыс.руб.

В результате  реализации мероприятий:

-иные межбюджетные трансферты муниципальных образований района на  ликвидацию  несанкционированных  свалок (в разрезе поселений) предусмотрено местным бюджетам 3430,0 тыс.руб., освоено  3430,0 тыс.руб., выполнение 100%

-погребение умерших не имеющих  родственников  либо законных представителей  предусмотрено  местным бюджетом 30,0 тыс.руб., не освоено

-транспортировка  трупов до морга в 2024 году план 530,0 тыс.руб фактически освоено 499,4 тыс.руб., выполнение составляет 94,22%

-региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень  заработной платы работников бюджетной сферы план 41587,2 тыс.руб., фактически освоено 41587,0 тыс.руб.,  выполнение составляет 100%.

-обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Служба обеспечение» план 40781,0 тыс. руб., освоено 40781,0 тыс.руб.,  выполнение составляет 100%.

-финансовое обеспечение на частичную компенсацию расходов на повышение  оплаты труда отдельным категория  работников  бюджетной сферы план 38030,0 тыс.руб.,  факт 38030,0 тыс.руб., освоено на 100%

- субсидия  бюджетам  муниципальных образований района на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств местного бюджета  план 20,9 тыс.руб., факт 20,9 тыс.руб., освоено на 100%

-субсидия  бюджетам  муниципальных образований района на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств краевого бюджета  план 54,4 тыс.руб., факт 54,4 тыс.руб., освоено на 100%.,

субсидия  бюджетам  муниципальных образований района на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств федерального  бюджета  план 133,1 тыс.руб., факт 133,1 тыс.руб., освоено на 100%.,

- иные межбюджетные трансферты  бюджетам  муниципальных образований на обустройство кладбищ за счет средств краевого бюджета план 3740,0 тыс.руб., освоено 3734,5 тыс.руб., выполнение 99,85%

Подпрограмма: « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Большеулуйском  районе» данная  подпрограмма не работает, т.к. мероприятия  которые  были запланированы -  выполнены  в 2013 году.

Подпрограмма: «Обеспечение  реализации муниципальной программа  и прочие   мероприятия »

На  реализацию подпрограммы  в 2024 году было предусмотрено  3849,8 тыс.руб  из них средства   районного бюджета 3497,8 тыс.руб., исполнено 3469,9 тыс.руб., средства краевого бюджета  план 352,0 тыс.руб., исполнение 352,0 тыс.руб. фактическое освоение  по программе 3464,7тыс.руб., выполнение составляет 99,27%

Отдельные мероприятия  по муниципальной программе:

1.финансовое обеспечение  на реализацию отдельных  мер по обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги: предусмотрено краевым бюджет на 2024год  643,2 тыс.руб., освоено 643,2 тыс.руб., выполнение составляет 100,%

2.иные межбюджетные  трансферты  бюджетам муниципальных образований района на  повышение надежности  функционирования систем  жизнеобеспечения граждан сельских поселений  план 1370,0 тыс.руб., освоено 1328,2 тыс.руб., выполнение составляет 96,95%

3.Обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных  учреждений      план  4014,2  тыс.руб.,  факт 3917,0 тыс.руб.,  исполнение  97,58 %

4. Финансовое  обеспечение  мероприятий  на создание  условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах за счет средств краевого бюджета  план 12197,8 тыс.руб., факт 12197,8 тыс.руб., освоение 100%, за счет средств местного бюджеты план 12,2 тыс.руб., факт 12,2 тыс.руб., исполнение 100,0%

5.Финансовое обеспечение на обустройство  мест площадок  накопление отходов  потребления и приобретение контейнерного оборудования за счет средств  краевого бюджета  план 5444,1 тыс.руб., деньги фактическое исполнение 5275,2 тыс.руб., освоены  96,9%, за счет средств местного бюджета  план 34,6 тыс.руб. исполнение 29,9 тыс.руб., освоено на 86,4%.

6. Финансовое обеспечение  мероприятий на проведение  ремонта  учреждений  социальной сферы  за счет средств  местного бюджета план 302,90 тыс.руб., факт 302,9 тыс.руб., освоение  100,0%

Финансирование программы в 2024году (отчетный финансовый год):

общий объем финансирования – 156206,2 тыс. руб. по плану и  155799,6 тыс. руб. по факту

в том числе по источникам финансирования:

средства местного бюджета: 95360,9 тыс. руб. по плану и 95128,7 тыс. руб. по факту.

средства краевого бюджета: 60712,2 тыс.руб. по плану и  60537,8 тыс. руб. по факту;

средства федерального бюджета: 133,1 тыс. руб. по плану и 133,1 тыс. руб. по факту.

Направлениями расходов являлись: ликвидация несанкционированных свалок, доставка умерших до морга,  обустройство  кладбищ, реставрация памятников ВОВ, расходы на выплату персоналу в целях обеспечения  выполнений функций муниципальными органами, казенными учреждениями.

Финансовые расходы 2024г. распределены на Администрацию Большеулуйского района

Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения программы:

Проведено торгов – 2 шт., из них состоялись 2 шт., размещено заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Согласно утвержденного постановлением № 253-п от 20.09.2017  Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района была проведена    оценка   эффективности   данной    программы,  которая  в результате   составляет  26 баллов.  Следовательно,      программа         признается  эффективной.

- "Защита населения и территории Большеулуйского района от ЧС природного и техногенного характера"

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Служба ГО и ЧС администрации Большеулуйского района.

Целью муниципальной программы является:

- создание эффективной системы защиты населения и территории района от ЧС природного и техногенного характера.

Целевые показатели муниципальной программы:

«Уменьшение (отсутствие) затороопасных явлений на затопляемых территориях в период весеннего половодья (отсутствия случаев заторов и их последствий)».

«Отсутствие случаев взлома автоматизированных систем или утечек информации, составляющей государственную тайну (0 случаев событий)».

«Поддержание укомплектованности кадров ЕДДС адм. района. (100% укомплектованности)».

«Количество пожаров в населенных пунктах района (уменьшение до 17 случаев)».

«Отсутствие сбоя работы аппаратуры видеонаблюдения (0 случаев событий)».

«Отказ в работе имеющейся аппаратуры системы АСЦО ГО населения района (0 случаев отказа)».

«Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, в том числе лицами, раннее судимыми и вновь совершивших преступления».

Задачи муниципальной программы и подпрограмм, реализуемые в рамках задач:

Задача: «Осуществление и совершенствование системы профилактических мероприятий по обеспечению безопасности в период паводка, обеспечение безопасности информации составляющей государственную тайну, обеспечение условий работы сотрудников ЕДДС района». Реализуемая подпрограмма - «Обеспечение предупреждение и развития ЧС природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от ЧС муниципального характера».

Задача: «Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах на территории района». Реализуемая подпрограмма – «Обеспечение профилактики и тушения пожаров в районе».

Задача: «Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной террористической защиты, расположенных на территории района от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремисткой деятельности». Реализуемая подпрограмма – «Противодействие экстремизму и терроризму».

Задача: «Обеспечение своевременного информирования населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера в области ГО».  Реализуемая подпрограмма – «Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах ПБ».

Задача: «Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улице». Реализуемая подпрограмма – «Профилактика правонарушений на территории Большеулуйского района»

1.  Подпрограмма: «Обеспечение предупреждение и развития ЧС природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от ЧС муниципального характера»:

На реализацию подпрограммы в 2024 году было предусмотрено – 5913,6 тыс. руб. из районного бюджета.  Фактически финансирование составило 5819,35 тыс. руб. (98,4%).

В результате реализации мероприятий:

- проведено чернение льда на затороопасных участках р.Чулым, что повлияло на отсутствие случаев заторных явлений.  На данные цели намечено и израсходовано 110,0 тыс. руб. из районного бюджета;

-   проведена аттестация указанных систем передачи и хранения информации.

Случаев взлома автоматизированных систем или утечек информации, содержащих государственную тайну не зафиксировано. На данные цели намечено израсходовать 94,0 тыс. руб.  из районного бюджета. Работа была проведена в полном объеме, с меньшими затратами, часть средств направлена на обновление компьютерной техники для ЕДДС района, израсходовано 80,05 тыс. руб. (85,1%).

- своевременно производилась оплата труда работников ЕДДС района, чему способствовало отсутствие текучести кадров указанной районной службы -   на данные цели намечено использовать 4362,3 тыс. руб., израсходовано 4282,0 тыс. руб. (98,1%).

Вышеназванные меры на период работы службы позволили увеличить организационные и функциональные возможности ЕДДС района, улучшить ее оперативность, избежать текучести кадров.

Поступившие субсидии из краевой программы защиты населения от ЧС в размере 1347,3 тыс. руб. полностью израсходованы (100%) на приобретение дополнительного п/пожарного оборудования, ремонт противопожарного водоснабжения с. Б-Улуй, минерализацию огнезащитных полос в населенных пунктах района. Вышеизложенные мероприятия позволили не допустить переноса огня природных пожаров на населенные пункты района за отчетный период.

2. Подпрограмма: «Обеспечение профилактики и тушения пожаров в районе".

- на реализацию подпрограммы в 2024 году было предусмотрено – 70,0 тыс. руб., в связи с отсутствием финансирования вышеназванные финансовые средства    израсходованы не были.

Отсутствие финансирования не сказалось на увеличении количества пожаров в запланированном 2024 году, по сравнению с предыдущим 2023 годом изменений не произошло, показатель составил 17 случаев.

- поступившие субсидии из краевой программы защиты населения от ЧС в размере 93,7 тыс. руб. израсходованы частично 53,7 (57,2%) на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей (далее – АДПИ) отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений, средства не использованы в полном объеме по причине экономии при проведении закупочных процедур, цели выполнены в полном объеме, приобретено 156 штук АДПИ для 34 семей, в соответствии с заключенным Соглашением.

3. Подпрограмма: «Противодействие экстремизму и терроризму».

На реализацию подпрограммы предусмотрено - 50,0 тыс. руб., 3,75 тыс. руб. (7,4%) израсходованы на замену вышедшего из строя оборудования системы видеонаблюдения в здании районной администрации. Остальные средства подпрограммы остались не востребованы по причине отсутствия финансирования.

Отсутствие финансирования подпрограммы не отразилось на ее результативности:

Террористических угроз и экстремистских проявлений на территории района не наблюдалось. Случаев несанкционированного проникновения в здание районной администрации не зафиксировано. Сбоя работы видеоаппаратуры не наблюдалось.

4. Подпрограмма:  «Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения в области ГО».

На реализацию подпрограммы предусмотрено - 810,0 тыс. руб. Средства 10 тыс. руб. реализовались на приобретение информационных материалов. 620,1 тыс. руб. в целях увеличения резервов для ликвидации последствий ЧС, вызванных пожарами и паводками, глубинного насоса, и ремонт пожарного автомобиля АЦ-40 переданного МКУ «ЕДДС Большеулуйского района» из Бобровского сельского совета. Оставшиеся средства остались не востребованы по причине отсутствия финансирования.

Отсутствие финансирования подпрограммы не отразилось на ее результативности:

Работоспособность системы оповещения ГО населения района поддерживалось за счет имеющихся в резерве блоков управления и сирены С-40.

5. Подпрограмма: «Профилактика правонарушений на территории Большеулуйского района».

На реализацию подпрограммы было предусмотрено   70,0 тыс. руб.  Указанные финансовые средства были востребованы пользователем на сумму 30,0 тыс. руб. на поощрение граждан, оказывающих содействие в охране общественного порядка. Оставшиеся средства остались не востребованы по причине отсутствия финансирования.

Показатели результативности подпрограммы: количество зарегистрированных преступлений и количество лиц, раннее совершивших преступления уменьшилось (с 129 до 127 случаев и с 50 до 49 случаев соответственно.).

На реализацию Программы 2024 г. было предусмотрено – 7007,4   тыс. руб.,

В целом по итогам прошедшего 2024 года программа профинансирована и выполнена на 93,1%. – 6526,9 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации программы составила 28 баллов, что соответствует оценке программы как – «высокоэффективная».

Причиной невыполнения некоторых запланированных мероприятий явилось недостаточное планирование финансовых средств для выполнения мероприятий по отдельным подпрограммам по независящим от исполнителя обстоятельствам, а также востребованность части выделенных финансовых средств на более необходимые мероприятия. Невыполнение некоторых запланированных мероприятий в целом не отразилось на устойчивости объектов экономики района от чрезвычайных ситуаций и готовности системы оповещения населения.

- «Молодежь Большеулуйского района»

Ответственный исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр Большеулуйского района».

Цель  программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Большеулуйского района.

Целевые показатели:

- Количество проектов, реализуемых молодежью района;

- Количество молодежных общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации мероприятий в Большеулуйском районе;

- Доля молодых граждан, проживающих в Большеулуйском районе, - участников команд, реализующих социально-экономические проекты к общему количеству молодых граждан, проживающих в Большеулуйском районе;

- Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Большеулуйском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально - экономических проектов;

- Количество молодежи, проживающей в Большеулуйском районе, получившей консультационные услуги;

- Доля молодежи, посещающих клубы, студии, объединения разных направленностей от общего числа молодежи, проживающих в Большеулуйском районе;

- Количество молодых людей, проживающих в Большеулуйском районе, вовлеченных в мероприятия;

- Удельный вес молодых граждан, проживающих в Большеулуйском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую и исследовательскую деятельность, в их общей численности;

- Удельный вес молодых граждан, проживающих в Большеулуйском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Большеулуйского района, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений Большеулуйского района, прошедших  подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности;

- Удельный вес молодых граждан, проживающих в Большеулуйском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности;

- Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат.

Задачи:

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Большеулуйского района;

2. Создание условий для увеличения количества молодежных общественных организаций и объединений;

3. Осуществление добровольческой деятельности на территории Большеулуйского района;

4. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания;

5. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении  жилищных условий.

Объем финансирования мероприятий программы составил 13190,5 тыс. рублей. В том числе: федеральный бюджет – 457,3 тыс. рублей, краевой бюджет – 2931,7 тыс. рублей, местный бюджет –  9801,5 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2024 фактическое освоение средств по программе (из местного, краевого, федерального бюджетов) составило

12927,3 тыс. рублей,  что составляет  98%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Вовлечение молодежи Большеулуйского района в социальную практику» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Патриотическое воспитание молодежи Большеулуйского района» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение жильем молодых семей в Большеулуйском районе» (далее Подпрограмма 3).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Большеулуйского района в социальную практику» на 2024 год предусмотрено 10182,  тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 фактическое освоение средств по отдельным мероприятиям составило 9919,1  тыс. рублей или 97 %.

В 2024 году МБУ «Многопрофильный молодежный центр Большеулуйского района» выделена субсидия из краевого бюджета в сумме 1931 тыс. рублей для поддержки деятельности муниципального молодежного центра. Данная субсидия была освоена в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Большеулуйского района» на 2024 год предусмотрено 13,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 г. все средства были освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Большеулуйском районе»  на 2024 год было предусмотрено 2995,2  тыс. рублей в том числе 1100.90тыс. рублей из средств местного бюджета; 1437,0  тыс. рублей из средств краевого бюджета и 457,3 тыс. рублей из средств федерального бюджета. Фактическое освоение средств составило 2995,2 тыс. рублей или 100 %.  Показатель количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат достигнут в полном объеме.

Результаты достижения целевых показателей подпрограмм, предусмотренных программой «Молодежь Большеулуйского района»

Задача 1. «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Большеулуйского района».

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Большеулуйского района в социальную практику»:

Целевой показатель 1 «Количество молодежи, проживающей в Большеулуйском районе, получившей консультационные услуги» выполнен в полном объеме – вес показателя 0,1;

Целевой показатель 2 «Доля молодежи, посещающая клубы, студии, объединения разных направленностей от общего числа молодежи, проживающей в районе» выполнен в полном объеме - вес показателя 0,2;

Целевой показатель 3 «Количество молодых людей,  проживающих в районе, вовлеченных в мероприятия выполнен в полном объеме – вес показателя 0,3.

Задача 2. «Создание условий для увеличения количества молодежных общественных организаций и объединений».

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Большеулуйского района»:

Целевой показатель 1 «Удельный вес молодых граждан, проживающих в Большеулуйском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую и исследовательскую деятельность, в их общей численности» выполнен в полном объеме – вес показателя 0,1;

Целевой показатель 2 «Удельный вес молодых граждан, проживающих 
в Большеулуйском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Большеулуйского района, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений Большеулуйского района, прошедших  подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности» выполнен в полном объеме – вес показателя 0,1;

Целевой показатель 3 «Удельный вес молодых граждан, проживающих в Большеулуйском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности» выполнен в полном объеме – вес показателя 0,1.

Задача 3. «Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении  жилищных условий».

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Большеулуйском районе»:

Целевой показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат» выполнен не в полном объеме – вес показателя 0,1.

Результативность программы за отчетный год- 1,0 (сумма значений всех целевых показателей по трем подпрограммам);

Эффективность программы 28 баллов (данный показатель характеризует, что муниципальная программа признается  «высокоэффективной»).

- «Развитие транспортной системы»

Заказчик (заказчик-координатор) программы: Администрация Большеулуйского района, сроки и этапы реализации программы: 2022-2027г.

Целью программы является:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- повышение доступности транспортных услуг для населения;

- повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачами программы  являются:

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Развитие транспорта Большеулуйского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения района в транспортных услугах.

-Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении

- развитие системы организации движения и повышение безопасности в дорожных условиях при пассажирских и школьных перевозках.

Задачи на 2024 год (отчетный финансовый год):

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Развитие транспорта Большеулуйского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения района в транспортных услугах.

-Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении

- Развитие системы организации движения и повышение безопасности в дорожных условиях при пассажирских и школьных перевозках.

Целевые  показатели программы:

работы по содержанию и ремонту дорог;

транспортная подвижность населения;

число лиц, погибших в дорожно – транспортных происшествиях.

Показатели результативности:

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию;

количество поездок;

снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел.);

количество детских учреждений (школ)  вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 «Дети»).

2. В рамках реализации программы в 2024 году выполнены следующие запланированные мероприятия:

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований района содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Развитие рынка транспортных услуг  Большеулуйского района и повышение эффективности его функционирования;

- Развитие системы организации движения и повышение безопасности в дорожных условиях при пассажирских и школьных перевозках;

В результате выполнения мероприятий

Финансовые средства освоены на 100 % .Фактически освоено 34844,40 тыс. руб.

Финансирование программы в целом:

общий объем финансирования – 34844,40 тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования:

средства краевого 0,0 тыс. руб.;

средства местного бюджета 34844,40 тыс. руб.;

Направлениями расходов являются:  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значение, эффективное удовлетворение потребностей населения района в транспортных услугах, на обеспечение дорожной безопасности.

Финансирование подпрограммы 1 «Дороги Большеулуйского района» в 2024 году (отчетном финансовом году):

общий объем финансирования – 2223,70 тыс. руб. по плану 2223,70

средства краевого бюджета: 0,0  тыс. руб. по плану и  0,0  тыс. руб. по факту 0,0 тыс. руб.

средства местного бюджета 2223,70 тыс. руб. по плану и  2223,70 тыс. руб. по факту 2223,70 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса»

общий объем финансирования – 32620,70  тыс. руб. по плану 32620,70  тыс. руб. по факту. 32620,70  тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета: 0,0  тыс. руб. по плану и  0,0  тыс. руб. по факту.

средства местного бюджета 32620,70 тыс. руб. по плану и  32620,70  тыс. руб. по факту.

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

план 0,0 тыс. руб.

факт 0,0 тыс. руб.

Отдельное мероприятие

общий объем финансирования – 0,0  тыс. руб. по плану 0,0  тыс. руб. по факту. 0,0  тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета: 0,0  тыс. руб. по плану и  0,0  тыс. руб. по факту.

средства местного бюджета 0,0  тыс. руб. по плану и  0,0  тыс. руб. по факту 0,0  тыс. руб.

Согласно утвержденного постановлением № 253-п от 20.09.2017  Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района была проведена    оценка   эффективности   данной    программы,  которая  в результате   составляет  28 баллов.  Следовательно,      программа         признается  высокоэффективной.

- «Развитие образования Большеулуйского района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел образования администрации Большеулуйского района

Цель муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Большеулуйского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Целевые показатели:

1.	«Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории Большеулуйского района)» характеризует достижение одной из важных задач, поставленных президентом России В.В. Путиным в Указе от 07.05.2018. Необходимо не только удержать позиции, связанные со 100% ликвидацией очередности в детские сады для детей от 3 до 7 лет, и вместе с тем создавать условия для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

2.	«Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций,  не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам, позволяет оценить эффективность предусмотренных Программой мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов между школами при не снижении среднего результата ЕГЭ в лучших школах.. Тенденция увеличения разницы в качестве предоставляемого школами образования в течение последних лет несет в себе существенные риски для качества человеческого капитала и социальной стабильности. Задача обеспечения одинаково высокого качества образования, независимо от типа образовательной организации, отражена в поручениях Президента Российской Федерации.

3.  «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» характеризует обеспечение для них доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, обновить содержание и методы дополнительного образования, развить кадровый потенциал и модернизировать инфраструктуру системы дополнительного образования.

Задачи муниципальной  программы:

1. Обеспечить доступность качественного дошкольного образования, соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.

2. Обеспечить доступность общего образования, соответствующего федеральному государственному стандарту общего образования.

3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей через вовлечение из в различные сферы деятельности.

4. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период.

5. Обеспечить доступность  дополнительного образования детей.

6. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Подпрограммы, реализуемые в рамках задач.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли».

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания, защита прав несовершеннолетних детей».

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено  397 625,40 тысяч рублей, фактически финансирование составило 389 975,80  тысяч рублей.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 373709,70 тысяч рублей, фактически финансирование составило 366339,70  тысяч рублей.

Анализ достижения запланированных показателей  по подпрограмме показал:

Целевые показатели выполнены.

Показатели подпрограммы: п. 1.1.1, п. 1.1.4 , п.  1.5.2 выполнены на 100%.

По задаче №1 «Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования» достигнуты следующие планируемые результаты.

Количество  человек, получающих  услуги  дошкольного образования в 2023 г. – 270 чел. (АППГ - 2023г. – 293 чел.).

Численность детей  в возрасте  с  3 до 7 лет,  которым  предоставлена  возможность  получать  услуги  дошкольного образования, составила в 2023 г. 205  (АППГ - 218 чел.).

Численность  воспитанников  дошкольных образовательных организаций, обучающихся  по  программам, соответствующим  требованиям  стандартов  дошкольного образования 2024 г  - 270 чел.

Выделены денежные средства на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы: 2024 г. – 1 чел.; детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы: 2024 г. – 0 чел.

По задаче №2 «Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам общего образования» все планируемые результаты достигнуты.

Количество человек, получающих услуги общего образования: в 2023-2024 учебном году, составило 911  (АППГ - 934 чел. на 01.09.2023).

Количество детей, получающих горячее питание, составляет 170 человек.

Всего в Большеулуйском районе открыто 18 школьных маршрутов, задействовано 11 транспортных единиц. По всем населенным пунктам, где осуществляется подвозы, обустроены автобусные остановки. Включение дополнительных остановочных пунктов по маршрутам не требуется.

Организация подвоза учащихся по образовательным учреждениям осуществляется 6 перевозчиками, всего задействовано в подвозе 11 транспортных единиц автобусов. Все 6 учреждений имеют лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

По задаче № 3. «Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей» - все планируемые результаты достигнуты в полном объеме.

В 2024 году по сравнению с прошлыми годами сократилось количество участников очных мероприятий, включённых в федеральные перечни Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ, зафиксированные в БД «Одарённые дети Красноярья». Большинство обучающихся приняли участие в мероприятиях, включённых в федеральные перечни, в дистанционном формате. За прошедший учебный год 263 обучающегося из общеобразовательных учреждений Большеулуйского района стали победителями 71 чел. и 192 чел. призёрами мероприятий, включённых в федеральные перечни Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ, что составляет 28,86 % от общего количества обучающихся 1-11 классов в муниципалитете.

В 2024 году по сравнению с прошлым годом значительно сократилось количество участников, и незначительно сократилось количество победителей и призёров МЭ ВсОШ. Всего в МЭ ВсОШ участвовали 62 учащихся, некоторые из ребят принимали участие в нескольких олимпиадах (88 участников по всем олимпиадам). Отмечены 3 победителя и 14 призёров по итогам МЭ ВсОШ.

По задаче № 4 «Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей» - все планируемые результаты достигнуты в полном объеме.

Обеспечена реализация образовательных программ в 9 летних оздоровительных лагерях при общеобразовательных учреждениях для различных категорий детей, охвачено отдыхом 405 детей.

9 детей обеспечены бесплатными путёвками в загородные оздоровительные лагеря в летний период.

В период летней кампании функционировало 9 пришкольных лагерей.  Межведомственной комиссией были подведены итоги их работы и распределены денежные средства.  Денежные средства освоены на 100%.

По задаче № 5 «Обеспечить доступность дополнительного образования детей».

Охват детей дополнительным образованием на конец 2024 года составил 72,18%.

Детская юношеская спортивная школа реализует программы лыжные гонки и командных игровых видов спорта – волейбол и баскетбол. Численный состав школы 229 человека в 15 группах. Контингент учащихся состоит из детей, проживающих в с. Большой Улуй, с. Березовка, с. Новоникольск, п. Кытат, с.Новая Еловка. 23 обучающихся в отделении лыжные гонки в настоящее время имеют спортивные разряды.

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли».

В рамках реализации подпрограммы в 2024 году предусмотрено 204,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 204,3 тыс. рублей.

Анализ достижения запланированного показателя по подпрограмме показал выполнение показателя «Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Большеулуйского района», который составил 25,6% (АППГ - 2023 г. – 17 чел.).

В целом индекс результативности подпрограммы №2 по достижению значений целевых показателей и показателей результативности фактически составил 1.

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания, защита прав несовершеннолетних детей.

В рамках реализации подпрограммы в 2024 году предусмотрено 2638,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило  2638,2 тыс. рублей.

Показатели подпрограммы с 3.1.1 по 3.3.1 выполнены на 100%.

В целом индекс результативности подпрограммы №3 по достижению значений целевых показателей и показателей результативности фактически составил 1.

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

В рамках реализации подпрограммы в 2024 году предусмотрено 14028,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 13750,8  тыс. рублей.

Анализ достижения запланированных показателей по подпрограмме показал выполнение по всем 3  показателям.

В целом индекс результативности подпрограммы №4 по достижению значений целевых показателей и показателей результативности фактически составил 1,0.

Планируемые результаты подпрограммы достигнуты в полном объеме:

обеспечено повышение эффективности управления отраслью и использования муниципального  имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 балл;

обеспечено повышение эффективности и качества предоставления услуг на 1 балл;

оказана консультативная психолого-педагогическая помощь педагогам и учащимся из 6 школ и 2 ДОУ в соответствии с запросами.

Анализ выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями показал, что:

- «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» объемные показатели выполнены на 100%; денежные средства на ее оказание использованы в полном объеме;

- «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» объемные показатели выполнены на 100%; денежные средства на ее оказание использованы в полном объеме;

- «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» объемные показатели выполнены на 100%; денежные средства на ее оказание использованы в полном объеме;

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» объемные показатели выполнены на 100%; денежные средства на ее оказание использованы в полном объеме;

-  «Организация отдыха детей и молодежи» объемные показатели выполнены на 100%; денежные средства на ее оказание использованы в полном объеме;

- «Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций» объемные показатели выполнены на 100%; денежные средства на ее оказание использованы в полном объеме;

- «Предоставление питания» объемные показатели выполнены на 100%; денежные средства на ее оказание использованы в полном объеме;

- «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» объемные показатели выполнены на 100%; денежные средства на ее оказание использованы в полном объеме;

- «Присмотр и уход» объемные показатели выполнены на 100%; денежные средства на ее оказание использованы в полном объеме.

- «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» объемные показатели выполнены на 100%; денежные средства на ее оказание использованы в полном объеме;

- «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» объемные показатели выполнены на 100%; денежные средства на ее оказание использованы в полном объеме;

- «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» объемные показатели выполнены на 100%; денежные средства на ее оказание использованы в полном объеме;

- «Методическое обеспечение образовательной деятельности» объемные показатели выполнены на 100%; денежные средства на ее оказание использованы в полном объеме.

В целом по программе «Развитие образования Большеулуйского района»:

проанализировано достижение запланированных целевых показателей по всем мероприятиям муниципальной  программы «Развитие образования Большеулуйского района»:

уровень достижения целевых показателей составляет 9 баллов;

оценка достижения весовых показателей за 2024 составляет 10 баллов;

уровень достижения показателей результативности по подпрограммам составляет 9 баллов.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Большеулуйского района» за 2024 год составила 28 баллов, таким образом, программа признается высокоэффективной.

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеулуйском районе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по экономическому планированию Администрации Большеулуйского района.

Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

Целевой показатель:

Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения района в 2024 году составил 20,05 единиц, увеличение данного показателя произошло за счет роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задача муниципальной программы: Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе.

В рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеулуйском районе» реализуется подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Подпрограммой на 2024 год предусмотрены также такие мероприятия, как:

1) Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:

Информирование предпринимателей района о действующих мерах поддержки и условиях ее предоставления проводится через средства массовой информации, в личных беседах, оформлен информационный стенд «Поддержка предпринимательства», который регулярно обновляется.  На официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района создан раздел «Поддержка малого и среднего предпринимательства», в котором размещена информация о реализации муниципальной программы, порядки и условия участия в данной программе. Помимо этого, в разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» располагается подраздел «Новости», в который в оперативном порядке размещаются последние новости и объявления, касающиеся малого и среднего предпринимательства, конкурсы, обучающие курсы, семинары,  опросы.

При Администрации Большеулуйского района работает Центр содействия малому и среднему предпринимательству, который предоставляет консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2024 году за информационно-консультационными услугами обратилось 14 человек, консультации проводились как в телефонном режиме, так и при личной беседе.

Сотрудничаем со специалистами Центра занятости населения по вопросам  поддержки  малого предпринимательства.

2) Имущественная поддержка субъектов малого и среднего       предпринимательства:

В 2024 году субъекту малого предпринимательства было предоставлено в аренду офисное помещение общей площадью 18 кв. метров.

В 2024 году была оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего    предпринимательства в форме субсидии по следующим направлениям:

1. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности в Большеулуйском районе.

Субсидия предоставляется на конкурсной основе в размере 50% от суммы произведенных затрат.

Пяти субъектам малого бизнеса компенсировали часть средств в размере 936,3 тыс. рублей, в том числе (842,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 93,6 тыс. рублей – средства районного бюджета).

Данная сумма была направлена на возмещение затрат при покупке оборудования, отделочных материалов для осуществления предпринимательской деятельности. Основными видами деятельности которых является предоставление электромонтажных услуг, услуг в сфере общественного питания, а также в лесозаготовительной деятельности.

2. Грант в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности в Большеулуйском районе.

Данный вид поддержки был оказан 1 индивидуальному предпринимателю в размере 300 тыс. рублей, в том числе (270 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 30 тыс. рублей – средства районного бюджета).

Полученные денежные средства были освоены на приобретение оборудования для осуществления услуг по ремонту автотранспортных средств.

Сумма планируемой финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств районного бюджета на 2024 год, составила 200,00 тыс. рублей, фактический размер субсидии за счет районного бюджета 165,1 тыс. рублей, что составляет 82,5 % от общей суммы районного бюджета.

В целях софинансирования муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеулуйском районе», в 2024 году были выделены денежные средства из краевого бюджета в сумме 1 224,9 тыс. рублей. Выделенная сумма краевой субсидии была освоена в размере 1 112,3 тыс. рублей, что составляет 90,8 % от общей суммы краевого бюджета и направлена на достижение следующих показателей результативности подпрограммы:

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в 2024 году – 6 единиц;

2. Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы в 2024 году – 1 единица;

3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы в 2024 году – 15 единиц;

- 4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы за 2024 год – 1 977,2 тыс. руб.

- В соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Большеулуйского района № 253-п от 20.09.2017г., была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2024 год, по итогам которой программа набрала 28 баллов. Отсюда следует, что муниципальная программа признается высокоэффективной.

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеулуйском  районе»

Ответственный исполнитель Администрация Большеулуйского района Красноярского края.

Цель  Муниципальной программы:

- развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Целевые показатели: Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в КФХ, млн. рублей: - 2024 году – 42,4 млн. рублей. Выполнение данного показателя составило 100% планового значения.

Задачи муниципальной программы  и подпрограммы, реализуемые в рамках задач:

Задача: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на  основе эффективной деятельности органов  исполнительной власти в сфере развития агропромышленного комплекса.

На реализацию  Муниципальной программы запланировано в 2024 году 3548,1 тыс. рублей. По факту исполнено  3444,7 тыс. рублей. Бюджетные средства освоены на 97,1%.

1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на  основе эффективной деятельности органов  исполнительной власти в сфере развития агропромышленного комплекса.

Подпрограмма  Обеспечение реализации мероприятий Муниципальной программы  на основе эффективной деятельности специалистов сельского хозяйства –  повысить качество оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнение государственных функций в сфере развития агропромышленного комплекса.

На реализацию  подпрограммы в 2024 году предусмотрено 3030,1 тыс. рублей, фактически финансирование составило 3030,1 тыс. рублей.

Доля исполненных  бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде 100%, по факту выполнение данного показателя составило 100% планового значения.

2. МЕРОПРИЯТИЕ 1«Организация мероприятий при осуществлении  деятельности по обращению с животными без владельцев»

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по  обращению с животными без владельцев ( в соответствии с Законом края от 13июня 2013 года № 4 -1402) в рамках подпрограммы «Охрана природных комплексов и объектов» государственной программы Красноярского края  «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов») мероприятия муниципальной программы Большеулуйского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеулуйском районе», отсутствие случаев заболеваемости бешенством среди животных и людей, уменьшение случаев укусов людей. По итогам торгов на организацию проведения мероприятий при осуществлении деятельности по  обращению с животными без владельцев  заключен  Муниципальный контракт с ИП Дементьева Ю.В. на сумму 419,045  тыс. рублей. Фактически освоено314,6 тыс. рублей. Краевые бюджетные средства освоены не полном объеме,  по причине отсутствия заявок на отлов животных без владельцев.

В  соответствии с проведенной методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным  Постановлением Администрации Большеулуйского района № 253-п от 20.09.2017 г. «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации  муниципальных программ  Большеулуйского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района», муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеулуйском  районе» набрала 28 баллов,  вследствие чего, муниципальная программа признается, высокоэффективной.

- «Развитие культуры  Большеулуйского района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Отдел культуры администрации Большеулуйского района

Цель муниципальной программы:

создание условий для реализации стратегической роли культуры как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности Большеулуйского района

Целевые показатели:

- «обеспеченность библиотечным фондом библиотек района на 1 тыс. человек населения», запланировано в 2024 году 17420 единиц, фактически – 17420 ед., целевой показатель выполнен на 100  %;

- «численность населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры», запланировано в 2024 году 16 601 человек, по факту 16 601 человек, целевой показатель выполнен на 100,0  % (использованы новые способы информирования населения через соц. сети, сайт учреждения и т.д.);

- «удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве поступивших запросов», запланировано - 100 %, по факту - 100 %,  целевой показатель выполнен на  100 %;

- «количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях», запланировано 14 человек, по факту 49 человек, целевой показатель выполнен на  170, % (за счет участия в рамках нац. проекта «Культура»)

Задача 1: «Сохранение, популяризация и использование культурного наследия Большеулуйского района в целях воспитания и образования», реализуется за счет подпрограммы 1 «Культурное наследие Большеулуйского района»

Задача 2: «Обеспечение доступа населения Большеулуйского района к культурным благам и участию в культурной  жизни», реализуется за счет подпрограммы 2 «Искусство и народное творчество».

Задача 3: «Обеспечение сохранности  архивных документов, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Архив Большеулуйского района»», реализуется за счет подпрограммы «Развитие архивного дела в Большеулуйском районе».

Задача 4: «Создание условий в Большеулуйском районе для устойчивого развития отрасли «культура»», реализуется за счет подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

На реализацию программы в 2024 году было предусмотрено  104 102,2 тыс.  рублей, из них районный бюджет – составляет 97 746,3 тыс. руб., краевой бюджет – 6 061,8 тыс. руб., федеральный бюджет – 294,1 тыс.руб.

Израсходовано -  103 209,3 тыс.  рублей, в том числе

районный бюджет – 96 853,0 тыс. рублей (99,3 %),

краевой бюджет – 6 061,8 тыс. рублей (100 %),

федеральный бюджет- 294,1 тыс. рублей (100 %)

Выполнение программы составляет 99,1%.

В том числе по подпрограммам:

Подпрограмма  1. «Культурное наследие Большеулуйского района».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 23 353,3 тыс. рублей, из них районный бюджет составляет 21 953,3 тыс. рублей, краевой бюджет – 1400,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 23 071,8  тыс. рублей, из них районный бюджет составляет 21 671,8 тыс. рублей, краевой бюджет – 1400,0 тыс. рублей.  Подпрограмма выполнена на 101,2 %.

За счет краевых средств  оплачено:

- финансовое обеспечение на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (1 400,0 тыс. руб.);

Целевые индикаторы:

- среднее число книговыдач в расчёте – 140,45 экземпляров; по факту выполнено- 140,45 (выполнение показателя на 100 %);

- увеличение количества посещений  публичных библиотек района – 67300 чел.; по факту выполнено- 69665 чел. (выполнение показателя на 103,5 %).

Подпрограмма 2.  «Искусство и народное творчество».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 60 242,6  тыс. рублей, из них: районный бюджет составляет 56 941,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 3 300,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 59 864,3 тыс. рублей, из них районный бюджет составляет 56 564,2 тыс. рублей, краевой бюджет – 3 300,0 тыс. рублей.

Подпрограмма выполнена на 99,3 %.

За счет краевых средств оплачено:

- финансовое обеспечение на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (1 300,0 тыс. руб.);

- финансовое обеспечение мероприятий на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество Большеулуйского района» (2000,0 тыс. руб.);

Целевые индикаторы:

- численность участников культурно-досуговых мероприятий в год: запланировано – 153384 человек, по факту – 153390 человек (показатель выполнен на 100 %);

- число клубных формирований на 1 тыс. человек населения – 19,0 ед., по факту выполнено – 20,0 ед. (показатель выполнен на 105,3 %, количество клубных формирований осталось на уровне 2023 года, снизилась численность населения);

- число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения – 239 чел., по факту – 263 чел. (показатель выполнен на 110 %, число участников клубных формирований осталось на уровне 2023 года, снизилась численность населения).

В рамках программного мероприятия «Организация и проведение творческих мастерских, лабораторий, мастер- классов, выставок, направленных на сохранение, возрождение, развитие народных промыслов в Большеулуйском районе» не была освоена сумма в размере 25 000,00 в связи с отсутствием средств  в бюджете Большеулуйского района на конец календарного периода.

Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в Большеулуйском районе».

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 2880,1 тыс. рублей, из них районный бюджет составляет 2523,3 тыс. рублей, краевой бюджет – 356,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 2806,7  тыс. рублей, из них районный бюджет составил 2449,9 тыс. рублей, краевой бюджет – 356,8 тыс. рублей.

Подпрограмма выполнена на 97,4%.

За счет краевых средств обеспечено:

- финансирование государственных полномочий в области архивного дела переданных органам местного самоуправления Красноярского края, показатель выполнен в полном объеме (170,7 тыс. рублей);

- финансирование обеспечение на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (186,1 тыс. руб.)

Целевые индикаторы:

- удельный вес документов архивных фондов и других архивных документов, требующих улучшение физического состояния, в общем количестве документов архива 10 %, по факту – 10 % (показатель выполнен на 100 %);

- принятие и закартонировано новых дел - 143 шт., по факту – 143 шт. (показатель выполнен на 100 %);

- переплет (улучшение физического состояния) дел – 46 шт., по факту – 46 шт. (показатель выполнен на 100 %);

- проверка наличия и состояния дел – 1544 шт., по факту – 1544 шт. (показатель выполнен на 100 %).

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 17 627,5 тыс. рублей, в том числе, из них из районного бюджета -  16 328,3 тыс. рублей, краевого бюджета – 1005,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 294,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 17 466,3  тыс. рублей, в том числе районного бюджета – 16 167,1 тыс. рублей, краевого бюджета – 1005,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 294,1 тыс. рублей.

Подпрограмма выполнена на 99 %.

За счет подпрограммы  обеспечено:

- поощрение лучшего работника отрасли «Культура»: Гайкова Н.И. (МБУК «Большеулуйская ЦБС») – 50 тыс.руб., всего 50,0 тыс. руб., показатель выполнен на 100 %, из них за счет средств краевого бюджета – 15,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета- 34,6 тыс. рублей.

- финансирование обеспечение на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (520,8 тыс. руб.)

- финансирование обеспечение на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (150,0 тыс. руб.)

- поощрение лучших учреждений культуры – Сучковский СДК (МБУК «Большеулуйская ЦКС»), Сучковская сельская библиотека (МБУК «Большеулуйская ЦБС»)  – 200,0 тыс. руб., показатель выполнен на 100 %, в том числе за счет средств краевого бюджета – 58,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 141,4 тыс. руб.

- организованы и проведены творческие мастерские, лаборатории, мастер-классы, выставки с приглашением иногородних специалистов – 5,0 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета – 5,0 тыс. руб., показатель выполнен на 100 %.

- проведение конкурса на лучшее учреждение культуры -  показатель выполнен на 100 % и составил 45,0 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета – 45,0 тыс. руб.

- проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры (МБУК «Большеулуйская ЦБС», МБУК «Большеулуйский РДК), показатель выполнен в полном объёме (20,0 тыс.руб.);

- получение субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов), показатель выполнен в полном объёме (168,7 тыс.руб.).

- финансовое обеспечение мероприятий на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств краевого бюджета, показатель выполнен в полном объёме (212,1 тыс.руб.).

В рамках субсидии Сучковский СДК приобрел:

- одежда сцены;

- USB память;

- МФУ;

В рамках субсидии на государственную поддержку отрасли культуры Сучковская сельская библиотека, филиал  МБУК «Большеулуйская ЦБС» приобрела:

- книги;

- развивающие игры для детей;

Целевые индикаторы:

- численность учащихся в детской школе искусств – 157 чел., по факту – 157 чел. (показатель выполнен на 100 %)

- доля учреждений культуры, прошедших оценку условий оказания услуг, от общего количества учреждений культуры – 100 %, по факту – 100 % (показатель выполнен на 100 %);

- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях – 14 чел., по факту – 49 чел., показатель выполнен на 170,0 % (за счет участия в рамках нац. проекта «Культура»))

Проведена оценка эффективности реализации программы в соответствии с  Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района, утвержденного постановлением Администрации Большеулуйского района от 20.09.2017 № 253-п. Эффективность реализации программы «Развитие культуры  Большеулуйского района» в 2024 году составила 22 балла, поэтому данную программу можно считать эффективной.

- «Управление муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель за реализацию программы: Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.

Цель муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Большеулуйского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Целевые показатели:

1. «Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Большеулуйского района после выравнивания» при планировании установлен не менее 17,0 тыс. руб., по факту составил 17,0 тыс. руб.

2. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Большеулуйского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации» не должен был превысить 15,0%, фактически расходы на данную подпрограмму не закладывались., так как привлеченных кредитов бюджете нет.

3. «Соотношение объема исполненных  бюджетных обязательств к общему объему расходов» планировался не менее 90%, фактически исполнен на 98,4%.

4. « Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Большеулуйского района»  планировался ни менее 95%, выполнен на 94,0%.

5. «Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) при плане 95%, исполнен на 98,0%.

6. «Соотношение объема проверенных средств районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета» план 30,0%, факт 41,0 %.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено с учетом изменений  118288,8 тыс. рублей, фактически профинансировано на сумму  116338,3  тыс. рублей.

Задачи муниципальной программы и подпрограммы, реализуемые в рамках задач:

1. «Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений», реализуемая подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного  управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Большеулуйского района».

2. «Эффективное управление муниципальным долгом Большеулуйского района», реализуемая подпрограмма «Управление муниципальным долгом Большеулуйского района».

3. «Обеспечение бюджетного учета и контроля за соблюдением бюджетного законодательства в финансово-бюджетной сфере», реализуемая подпрограмма «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере Большеулуйского района».

4. «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также оптимизации и повышения эффективности бюджета», реализуемая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Большеулуйского района» муниципальной программы составляет 72747,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 72747,0 тыс. рублей.  В рамках подпрограммы осуществлялось предоставление дотаций поселениям из средств краевого бюджета и фонда финансовой поддержки из средств районного бюджета, для обеспечения сбалансированного бюджета поселений. Полномочия краевого и районного бюджетов выполнены на 100%.

Бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом Большеулуйского района» муниципальной программы не планировался, в связи с тем, что не были привлечены бюджетные кредиты из бюджетов других уровней.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере Большеулуйского района» муниципальной программы составляет 29837,5 тыс. рублей, фактически профинансировано 28913,3 тыс. рублей, что составляет 96,9%. Средства программы направлены на осуществление функций МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы составляет 11825,4 тыс. рублей, фактически 11782,8  тыс. рублей или 99,6%. Подпрограмма реализует расходы на содержание Финансово-экономического управления.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий  муниципальной программы составляет 3878,9 тыс. рублей, фактически 2895,2 тыс. рублей или 74,6%. В рамках отдельных мероприятий реализуются расходы на поддержку  местных инициатив.

В целом муниципальная программа выполнена на 98,4%.

Согласно утвержденного постановлением № 253-п от 20..09.2017  порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района была проведена оценка эффективности и результативности данной программы, которая набрала 28 баллов. По результатам этого данная программа является высокоэффективной.

- «Развитие физической культуры, спорта в Большеулуйском районе Красноярского края»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Большеулуйского района.

Целью муниципальной программы:

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Большеулуйского района.

Целевые показатели программы:

Количество спортивных сооружений в Большеулуйском районе Красноярского края (увеличение показателя с 2021 года до 27 единиц в 2027);

Доля граждан Большеулуйского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения района (увеличение показателя с 46,62% в 2022 году до 59,09% в 2027 году, в том числе по годам: 2023 год – 51,12%, 2024 год – 55,42%, 2025 год – 55,86%, 2026 год – 57,40%, 2027 год – 59,09 (3801 человек);

Единовременная пропускная способность  спортивных сооружений Большеулуйского района (увеличение показателя до 983 человек в 2022 – 2027 году);

Доля граждан Большеулуйского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (увеличение показателя с 9,35% с 2022 года до 13,09% в 2027 году);

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, от общего числа жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом (увеличение показателя до 3,4 % в 2027 году);

Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Большеулуйского района Красноярского края, согласно календарному плану официальных мероприятий и спортивных соревнований Большеулуйского района Красноярского края, официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований районного, межрайонного, краевого уровня, проводимых на территории Красноярского края (увеличения показателя до 3,0 тыс. человек в 2022 – 2027 году);

Доля граждан Большеулуйского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 25% в 2022 - 2027 году, из них учащихся 40%;

Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах 1 чел. ежегодно.

В 2024 году целевые показатели предусмотренные программой выполнены в полном объеме.

Подпрограммы программы:

-  «Развитие массовой физической культуры и спорта».

В 2024 году в рамках реализации программы «Развития физической культуры, спорта в Большеулуйском районе» было предусмотрено выделение 9 350,3 тыс. рублей из районного бюджета и 7 082,4 тысяч рублей из краевого бюджета, фактически было выделено и освоено 9 160,6 тыс. рублей из районного бюджета и 7 082,4 тысячи рублей из краевого бюджета. Общее финансирование программы в 2024 году составило 16 243,05 тыс. рублей

Так, в 2024 году на выполнение подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» было предусмотрено выделение денежных средств в сумме 9 350,3 тыс. рублей и 7 082,4 тысячи рублей из краевого бюджета фактически выделено и освоено 16 243,0 тыс. рублей. Выделенные денежные средства были израсходованы на приобретения  наградной атрибутики, проведение краевых акция и районных соревнований,  а так же на выполнение муниципального задания, региональные выплаты и другие расходы.

С января 2020 года в с. Большой Улуй работает хоккейная площадка (коробка), устройство которой было завершено в декабре 2019 года.

В 2024 году администрацией Большеулуйского районом были подготовлены и направлены в министерство спорта Красноярского края документы на предоставления субсидий из краевого бюджета в размере 5000,0 тыс. рублей на предоставления субсидии из краевого бюджета на модернизацию и укрепление материально-технической базы в размере 5 000,0 тыс. рублей, для обустройства плоскостного спортивного сооружения в сельской местности (хоккейной коробки в с. Большой Улуй). По результатам конкурсного отбора вышеуказанная субсидия была выделена и освоена в полном объеме.

В 2024 году в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае» из краевого бюджета местному бюджету Большеулуйского района был предоставлен иной межбюджетный трансферт на поддержку спортивных клубов по месту жительства  в размере 672,0 тыс. рублей, который в полном объеме был реализован муниципальных бюджетным учреждением «Большеулуйский физкультурно-спортивный клуб по месту жительства «Олимп»». Выделенные денежные средства были израсходованы на приобретения  спортивного инвентаря и оборудования, наградной атрибутики, проведение краевых акций и районных соревнований,  а так же на выполнение муниципального задания, региональных выплат и другие расходы.

В 2024 команды Большеулуйского района активно участвовали в муниципальных, зональных, краевых спортивных мероприятиях проводимых на территории Красноярского края.

Мужская и женская команда по волейболу постоянно участвуют во всех спортивно-массовых соревнованиях по волейболу, были победителями и призерами различных турниров и соревнований.

4 января 2024 года женская команда Большеулуйского района приняла участие в Новогоднем открытом турнире по волейболу, который проходил в с. Большой Улуй, где из 4участвующих команд завоевала 1 место.

Спортсмены в различных видах спорта защищают честь района на межрайонных, краевых, зональных соревнованиях. Участвуют в лыжных соревнованиях, и других которые проводятся в районе в течение зимнего периода.

10 февраля 2024 года в с. Большой Улуй была проведена XLII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», в которой приняло участие 57 человек.

23 марта 2024 года на реке Чулым в д. Новоселово Большеулуйского района был проведен XX районный турнир по подледному лову среди всех желающих в котором приняло участие 108 человек в соревнованиях по пяти номинациям.

21 сентября 2024 года в с. Большой Улуй Большеулуйского района были проведены Всероссийские массовые соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации», в которых приняли участие 103 человека. В декабре 2024 года в с. Большой Улуй была подготовлена лыжная трасса и ледовый каток, организован прокат спортивного инвентаря для массового катания на коньках и  массового катания на лыжах.

В 2024 году сотрудники ПЧ № 32 ФГКУ «5 отряда ФПС по Красноярскому краю» (пожарная часть) неоднократно принимали участие и становились победителями, призерами всех районных соревнований по лыжным гонкам, лыжным эстафетам, полиатлону и русским шашкам.

Сотрудники межмуниципального отделения МВД России «Большеулуйское» занимаются в секциях волейбол, футбол, самостоятельно посещают спортивный клуб по месту жительства «Олимп». Два раза в неделю согласно расписания сотрудники занимаются в с/к «Олимп», ежеквартально сдают нормативы по ОФП и БПБ. Команда МО неоднократно становилась победителем районных соревнований по волейболу. Также являются активными участниками соревнований по лыжным гонкам, лыжных эстафет, полиатлону, волейболу, футболу. Сотрудники МО участвуют в краевом центре в чемпионатах ГУВД Красноярского края по служебно-прикладным видам спорта в соревнованиях по лыжным гонкам, пулевой стрельбе, дзюдо, самбо, мини-футболу и т.д. (по линии министерства внутренних дел), где неоднократно становились призерами в различных соревнованиях.

В 2011 году на базе крытой быстровозводимой спортивной площадки была открыта детско-юношеская спортивная школа.

В 2023 году произошло переименование в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Большеулуйская спортивная школа». Все услуги, оказываемые в учреждении, предоставляются бесплатно, что позволяет всем детям района систематически заниматься физкультурой и спортом.

Спортивная школа находится в ведении Министерства образования, а учредителем является отдел образования администрации Большеулуйского района.

В настоящее время в спортивной школе функционируют три отделения: «Волейбол», «Лыжные гонки», а так же в 2024 году открыто отделение «Футбол».

На сегодняшний день в спортивных группах Большеулуйской спортивной школы, открытых в с.Большой Улуй, с.Новая Еловка, п.Кытат, с.Березовка и с.Сучково, занимается – 229 человек, из которых 22 ребенка углубленно занимается спортивной деятельностью в группах спортивной подготовки по лыжным гонкам. На отделении «Лыжные гонки» - 98 человек, из них по программе спортивной подготовки  тренируется 22 обучающихся, на отделении «Волейбол» - 92 человек, на отделении «Футбол» - 39 детей. Общее число тренеров-преподавателей, работающих с детьми, составляет 9 человек, из которых есть как опытные, так и молодые наставники.

МБУ ДО «Большеулуйская СШ» успешно работает в системе персонифицированного финансирования навигатора дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 140 учащихся из спортивно-оздоровительных групп отделений «Волейбол» и «Лыжные гонки» имеют сертификат финансирования.

В 2024 году учащиеся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Большеулуйская спортивная школа» принимали активное участие в соревнованиях различного уровня. Так в отчетном году участвовали в более 40 мероприятиях, районных и в выездных турнирах и первенствах.

Это первенства МБУ ДО «БСШ», районные  турниры, выездные соревнования в г. Ачинск, г. Назарово, с. Новобирилюссы, г. Лесосибирск.

В 2024 году обучающиеся  СШ приняли участие в следующих выездных соревнованиях:

- Первенство Красноярского края по лыжным гонкам (г.Ачинск) Лучшее личное место – 28, (13.01.24);

- Краевые соревнования по лыжным гонкам на призы президента СРОО «Федерация лыжных гонок Красноярского края» III этап. Лучший личный результат – 23 (20.01.24);

- Новогодний турнир по волейболу среди юношей 2005 г.р. и младше г. (Назарово 20.01.24). 3 место;

- Краевые соревнования по лыжным гонкам. Лучший личный результат – 22 место. Командное – 19 место (г. Назарово, 26-28.01.24);

- Краевые соревнования по лыжным гонкам на призы президента СРОО «Федерация лыжных гонок Красноярского края» IV этап. Лучший личный результат – 16 (05.02.24);

- Краевые соревнования по лыжным гонкам на призы ЗМС России Алены Сидько (г. Дивногорск).  Лучшее личное место – 22. (17-18.02.24);

- Краевые соревнования по лыжным гонкам на призы администрации г. Лесосибирска. Лучший личный результат – 6 (24.03.24);

- Краевые соревнования по лыжным гонкам на призы президента СРОО «Федерация лыжных гонок Красноярского края» V этап. Лучший личный результат – 16 (03.04.24);

- Открытое первенство с. Новобирилюссы по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона».  Результаты: 1, 3 место среди мальчиков 2012 г.р. и младше (26.03.24)

- Товарищеская встреча по волейболу среди юношей г. Ачинск (ЦИВС) 3 место Большеулуйская СШ (23.11.24)

В 2024 году МБУ ДО «БСШ» совместно с общеобразовательными учреждениями при поддержке отдела образования администрации Большеулуйского района проводила муниципальный этап президентских спортивных игр, муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов Большеулуйского района.

По итогам регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди муниципальных образований Красноярского края в 2024 году Большеулуйский район занял 15 место из 46 районов.

В 2024 учебном году тренерский состав МБУ ДО «Большеулуйская СШ» состоит из 9 тренеров-преподавателей. На отделении «Волейбол» 5 тренеров-преподавателей, из них 1 штатных. На отделении «Лыжные гонки» 3 тренера-преподавателя, из них 2 штатных. На отделении «Футбол» 1 штатный тренер-преподаватель.

Должность	Всего	Штатных	Внешнее совместительство	Внутреннее совместительство

Директор 	1	1

Заместитель директора	1	1

Инструктор – методист 	2	1	1	1

Прочий персонал*	7	5		2

Тренер-преподаватель (по лыжным гонкам)	3	2	1

Тренер-преподаватель (по волейболу)	5	1	3	1

Тренер-преподаватель по футболу	1	1

*В прочий персонал входят: начальник отдела ЦТ, документовед, водитель, заведующий хозяйством, сторож-вахтер, специалист по БДД, спортивный судья.

В течение года осуществлялась работа по направлению повышения профессиональной компетентности педагогов. Все штатные сотрудники обучались приемам оказания первой медицинской помощи и  мерам пожарной безопасности. Из числа штатных тренеров-преподавателей 1 специалист имеет первую квалификационную категорию.

В 2024 г. тренеры-преподаватели Кощенко Т. И., Лещинский А.В.  начальник отдела центра тестирования Абрамкина О.Е. и директор Редькова А.А. и заместитель директора Васильев И.Ю. выполнили квалификационные требования для присвоения категории «Спортивный судья третьей категории по «Полиатлону». Так же сотрудники спортивной школы Кощенко Т.И. и Абрамкина О.Е. выполнили квалификационные требования на присвоение судейских категорий «Спортивный судья третьей категории» по виду спорта «Легкая атлетика» и «Спортивный судья третьей категории» по виду спорта «Полиатлон».

На основании возложенных полномочий, в соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификации судейской бригадой спортивной школы за 2024 год было присвоено 12 массовых спортивных разрядов по лыжным гонкам, 4 разряда – подтверждены. Так по состоянию на 1 мая 2024г. количество обучающихся МБУ ДО «БСШ», выполнивших и подтвердивших массовый спортивный разряд составляет 23 человек.

В 2015 году учреждение было наделено полномочиями Центра тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который возглавила Абрамкина Ольга Евгеньевна. Ежегодно Большеулуйский ЦТ ГТО вручает золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия детям и взрослому населению района. На территории Большеулуйского района с целью вовлечения в систематические занятия спортом проводятся фестивали ГТО, победители которых представляют наш район на региональном этапе в г.Красноярске.

За период работы Центра тестирования было получено 477 знаков отличия из них: золотые – 101; серебряные – 213; бронзовые – 163. Общее число официально принимавших участие в комплексе ВФСК ГТО – 603 человека.

В 2024 году администрацией Большеулуйского района и МБУ «Большеулуйский ФСК «Олимп» были подготовлены и направлены в министерство спорта Красноярского края документы на предоставления субсидий из краевого бюджета на модернизацию и укрепление материально-технической базы в размере 5000,0 тыс. рублей для обустройства плоскостного спортивного сооружения в сельской местности (хоккейной коробки в с. Большой Улуй). По результатам конкурсного отбора вышеуказанная субсидия была выделена и освоена в полном объеме. Также в 2024 году из краевого бюджета местному бюджету Большеулуйского района был предоставлен иной межбюджетный трансферт на поддержку спортивных клубов по месту жительства в размере 672,0 тыс. рублей, который был реализован муниципальным бюджетным учреждением «Большеулуйский физкультурно-спортивный клуб по месту жительства «Олимп»» в полном объеме

В период с 6 по 11 февраля 2024 года в п. Подгорный Красноярского края команда Большеулуйского района по хоккею принимала участие в финальных соревнованиях краевого этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентстве спортивные игры» среди муниципальных районов Красноярского края, где завоевала 11 место из 13 участвующих команд.

В период с 20 по 21 апреля 2024 года в г. Красноярске команда Большеулуйского района приняла участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, где завоевала 32 место из 34 участвующих в соревнования команд муниципальных районов.

В период с 23 по 29 февраля 2024 года в г. Красноярске команда Большеулуйского района принимала участие в первенстве Красноярского края по конькобежному спорту, где юные конькобежцы на дистанциях 500 и 1000 метров показали неплохие личные результаты в своих забегах среди спортсменов участвующих в соревнованиях.

В 2024 году Большеулуйский район принимал участие в зональных соревнованиях XXII летних спортивных играх среди муниципальных районов Красноярского края «Сельская нива Красноярья» среди мужских команд по волейболу, футболу, настольному теннису, шахматам. В период с 30 мая по 2 июня 2024 года в пгт. Шушенское Красноярского края команда района приняла участие в финальных соревнованиях XXII летних спортивных играх среди муниципальных районов и муниципальных округов Красноярского края «Сельская нива Красноярья» по легкой атлетике, где завоевали 19 место из 23 участвующих команд, по гиревому спорту, где завоевали 16 место из 20 участвующих команд, а также в личном первенстве по гиревому спорту Ашлпапов Иван завоевал 2 место и выполнил норматив 3 спортивного разряда. По результатам соревнований XXII летних спортивных играх среди муниципальных районов Красноярского края «Сельская нива Красноярья» было занято 17-ое общекомандное место из 28 команд с населением менее 20 тысяч человек и 29-ое общекомандное место из 40 команд Красноярского края принимавших участие  в вышеуказанной Спартакиаде.

В период с 8 июня по 9 июня 2024 в г. Красноярске команда Большеулуйского района приняла участие в краевом фестивале ВФСК ГТО среди обучающихся, где завоевала 26 место из 36 команд.

В период с 29 по 30 июня 2024 в г. Красноярске команда Большеулуйского района приняла участие в краевом фестивале ВФСК ГТО среди семейных команд, где завоевала 16 место из участвующих 16 команд.

21 июня 2024 года в с. Кулун Ужурского района проходил отборочный тур XVII-ой Спартакиады Совета Муниципальных образований Красноярского края Западной группы. Команда Большеулуйского района приняла участие по 6-ти видам программы, где заняла 3 место по волейболу, 4 место по настольному теннису, 7 место по мини-футболу, 7 место по легкой атлетики, 6 место по стрельбе из пневматической винтовки, 3 место по дартсу, что позволило по результатам вышесказанных соревнований завоевать 4 общекомандное место среди 9-ти участвующих в соревнованиях команд. В финальных соревнованиях, проходивших в сентябре 2024 года в г. Красноярске команда «Запад» заняла I общекомандное место среди 5-ти команд.

В период с 5 по 6 октября 2024 года в г. Красноярске команда Большеулуйского района приняла участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения, где завоевала 18 место из 27 участвующих в соревнования команд муниципальных районов.

В период с 6 по 8 декабря 2024 года команда Большеулуйского района принимала участие в VII зимней Спартакиаде ветеранов Красноярского края проходившей в г. Ачинске, где в соревнованиях заняла 15 место из 19 участвующих команд по шашкам, 9 место по лыжным гонкам из 17 участвующих команд, что позволило занять 18 общекомандное место среди 24 участвующих в Спартакиаде команд Красноярского края. По результатам вышеуказанных соревнований по лыжным гонкам среди женщин в своих возрастных группах на дистанции 3 километра было завоевано 1-е место Кощенко Татьяной Ивановной, и 3-е место на дистанции 5 километров Лавринович Вадимом.

В Большеулуйском районе по направлению ГТО в 2024 году состоялось - 29 мероприятий, в них приняли участие - 352 участника. Присвоено: 21 золотой знак, 24 серебряных знаков, 21 бронзовый знак. В 2024 году в г. Красноярске команда Большеулуйского района четыре раза принимала участие соответственно в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, обучающихся летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), среди семейных команд, а также среди взрослого населения.

При проведении Министерством спорта Красноярского края рейтинга муниципальных образований в сфере физической культуры и спорта Красноярского края, по итогам работы в 2023 году среди 44 муниципальных образований Красноярского края Большеулуйский район занял 7 итоговое место в общем зачете и 4 место среди 24 муниципальных районов с населением менее 15 тысяч человек, в 2022 году среди 44 муниципальных образований Большеулуйский район занял 10 итоговое место в общем зачете, среди 23 муниципальных районов с населением менее 15 тысяч человек занял 3 место.

Согласно Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериев оценки эффективности их реализации, программа «Развития физической культуры, спорта в Большеулуйском районе Красноярского края» за 2024 год получила 28 баллов, соответственно оценена как - высокоэффективная.

- «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными отношениями»

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными отношениями».

Цель  программы:   Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными отношениями с целью увеличения неналоговых доходов местного бюджета.

Задачи:

1. Формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Большеулуйского района;

2. Формирование эффективной системы управления и распоряжения земельными участками;

3.  Обеспечение Большеулуйского района Красноярского края документами территориального планирования и градостроительного зонирования.

Целевые показатели:

Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества.

Для выполнения поставленной цели, задач и целевых показателей  программы проведен ряд запланированных мероприятий. В 2024 году целевые показатели предусмотренные программой «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» по подпрограмме 1 «Инвентаризация объектов недвижимого имущества», по подпрограмме 2 «Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков», по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», по отдельному мероприятию «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края».

Фактический объем финансирования мероприятий программы составил 4788,5 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2024 фактическое освоение средств по программе из местного бюджета составило 3643,0 тыс. рублей,  что составляет  76,08 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Инвентаризация объектов недвижимого имущества»;

Подпрограмма 2 – «Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков»;

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;

Отдельное мероприятие: «На подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено 711,1 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 фактическое освоение средств составило 78,6 тыс. рублей или 11,1 %.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год предусмотрено 100,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 фактическое освоение средств составило 30,0 тыс. рублей или 30 %.

На реализацию мероприятий Подпрограммы  3 в 2024 году предусмотрено – 3611,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по Подпрограмме 3 составило – 3534,2 тыс. рублей или 97,85 %;

На реализацию отдельного мероприятия в 2024 году предусмотрено – 365,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по отдельному мероприятию составило – 0 тыс. рублей или 0 %;

Согласно утвержденного постановлением № 253-п от 20..09.2017  порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района была проведена оценка эффективности и результативности данной программы, которая набрала 22 балла. По результатам этого данная программа является эффективной.

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2024-2026 годы»

Ответственный исполнитель: Комиссия по делам несовершеннолет-них и защите их прав Большеулуйского района

Ответственный исполнитель: Комиссия по делам несовершеннолет-них и защите их прав Большеулуйского района

Цель  программы:   Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонаршений несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности и эффективности межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними.                  Целевые показатели:

- Охват несовершеннолетних  программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения, нравственно-правового воспитания, профилактики употребления алкоголя и ПАВ.

- Охват семей с детьми (родителей) программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних.

- Количество несовершеннолетних – участников волонтерского и добровольческого движения молодежи, направленного на помощь и поддержку несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

- Количество лиц, ставших наставниками над несовершеннолетними правонарушителями.

- Количество человек (детей, родителей, специалистов), охваченных мероприятиями в рамках информационной компании по профилактике  всех форм жестокого обращения с детьми .

- Количество человек (детей, родителей, специалистов), охваченных мероприятиями в рамках информационной компании по профилактике и распространению алкоголизма, токсикомании и нар-комании в подростковой среде.

- Количество подростков, состоящих на профилактических учетах. Участников трудовых бригад.

- Количество несовершеннолетних (и их семей), охваченных межведомственной профилактической операцией «Подросток».

- Проведение ежегодного анализа состояния  профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в районе.

- Охват несовершеннолетних группы риска трудовой занятостью,    организованным отдыхом.

Задачи:

- Создание условий для формирования у подростков правосознания, позитивных жизненных установок, здорового образа жизни, вовлечения их в продуктивную, социально значимую деятельность.

- Совершенствование механизмов управления в системе профи-лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение эффективности межведомственной профилактической деятельности и адресности при работе с несовершеннолетними и семьями, в т.ч. находящимися в социально опасном положении.

- Профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных и групповых, укрепление системы по противодействию распространения алкоголизма, токсикомании и наркомании в подростковой среде.

- Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, на-правленных на профилактику их противоправного поведения, обеспечение безопасности, в том числе информационной, социальную реабилитацию, адаптацию.

- Создание условий трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска.

Результаты достижения целевых показателей подпрограмм, предусмотренных программой «Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних    на 2024 - 2026 годы»

Задача 1. Создание условий для формирования у подростков правосознания, позитивных жизненных установок, здорового образа жизни, вовлечения их в продуктивную, социально значимую деятельность.

Целевой показатель 1 «Охват несовершеннолетних  программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения, нравственно-правового воспитания, профилактики употребления алкоголя и ПАВ» выполнен в полном объеме – вес показателя 0,05;

Целевой показатель 2 «Охват семей с детьми (родителей) программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних» выполнен в полном объеме - вес показателя 0,05;

Целевой показатель 3 «Количество несовершеннолетних – участников волонтерского и добровольческого движения молодежи, направленного на помощь и поддержку несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» выполнен в полном объеме – вес показателя 0,05;

Целевой показатель 4 «Количество лиц, ставших наставниками над несовершеннолетними правонарушителями» выполнен в полном объеме - вес показателя 0,05

Задача 2. Совершенствование механизмов управления в системе профилакти-ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение эффективности межведомственной профилактической деятельности и адресности при работе с несовершеннолетними и семьями, в т.ч. находящимися в социально опасном положении.

Целевой показатель 1 «Количество человек (детей, родителей, специалистов), охваченных мероприятиями в рамках информационной компании по профилактике  всех форм жестокого обращения с детьми» выполнен в полном объеме – вес показателя 0,2;

Задача 3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных и групповых, укрепление системы по противодействию распрос-транения алкоголизма, токсикомании и наркомании в подростковой среде.

Целевой показатель 1 «Количество человек (детей, родителей, специалистов), охваченных мероприятиями в рамках информационной компании по профилактике и распространению алкоголизма, токсикомании и нар-комании в подростковой среде» выполнен  в полном объеме – вес показателя 0,1.

Целевой показатель 2 «Количество подростков, состоящих на профилактических учетах. Участников трудовых бригад» выполнен  в полном объеме – вес показателя 0,1.

Задача 4. Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, направленных на профилактику их противоправного поведения, обеспечение безопасности, в том числе информационной, социальную реабилитацию, адаптацию.

Целевой показатель 1 «Количество несовершеннолетних (и их семей), охваченных межведомственной профилактической операцией «Подросток».

выполнен  в полном объеме – вес показателя 0,1.

Целевой показатель 2 «Проведение ежегодного анализа состояния  профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в районе» выполнен  в полном объеме – вес показателя 0,1.

Задача 5. Создание условий трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска.

Целевой показатель 1 «Охват несовершеннолетних группы риска трудовой занятостью,    организованным отдыхом» выполнен  в полном объеме – вес показателя 0,2.

Результативность программы за отчетный год- 1,0 (сумма значений всех целевых показателей);

Эффективность программы. В рамках 100% исполнений мероприятий программы в 2024 году на территории Большеулуйского района:

за счет охвата несовершеннолетних программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения, нравственно-правового воспитания, вовлечения в организованные формы досуга наблюдается  снижение до нуля удельного веса  преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их непосредственном участии в общем количестве  преступлений, совершенных в Большеулуйском районе;

за счет повышения охвата населения мероприятиями информационной компании по профилактике всех форм жестокого обращения с детьми минимизированы  случаи жестокого обращения с детьми;

за счет увеличения охвата несовершеннолетних  программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения, нравственно-правового воспитания наблюдается снижение до нуля удельного веса несовершеннолетних, доставленных в МО МВД России «Большеулуйское»  за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах.

Согласно утвержденного постановлением № 253-п от 20.09.2017  Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района была проведена оценка эффективности и результативности данной программы, которая набрала 28 баллов. По результатам этого данная программа является высокоэффективной.

13. «Обеспечение защиты прав потребителей в Большеулуйском районе»

Ответственный исполнитель: Администрация Большеулуйского района

Цель  программы:   Создание и развитие системы защиты прав потребителей в Большеулуйском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителями своих прав.                  Целевые показатели:

Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов) принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей.

Количество выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей.

Количество консультаций по защите прав потребителей.

Задачи:

Содействие повышению уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения.

Повышение доступности правовой и экспертной помощи для потребителей.

Результаты достижения целевых показателей предусмотренных программой «Обеспечение защиты прав потребителей в Большеулуйском районе»

Задача 1. Содействие повышению уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения.

Целевой показатель 1 «	Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов) принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей» выполнен в полном объеме – вес показателя 0,33;

Целевой показатель 2 «	Количество выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей» выполнен в полном объеме - вес показателя 0,34;

Задача 2. Повышение доступности правовой и экспертной помощи для потребителей.

Целевой показатель 1 «Количество консультаций по защите прав потребителей» выполнен в полном объеме – вес показателя 0,33.

Согласно утвержденного постановлением № 253-п от 20.09.2017  Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района была проведена оценка эффективности и результативности данной программы, которая набрала 28 баллов. По результатам этого данная программа является высокоэффективной.

14. «Укрепление общественного здоровья в Большеулуйском районе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрации Большеулуйского района

Цель муниципальной программы:

увеличение доли граждан ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни, увеличение информированности различных социальных групп населения, особенно молодежи, по вопросам репродуктивного здоровья, снижение уровня стоматологической заболеваемости у детей и подростков, ответственного отношения к своему здоровью посредством информационно-коммуникационной компании, а также вовлечению граждан,  работодателей в мероприятия по укреплению здоровья.

Целевые показатели:

- «Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни», запланировано в 2024 году 150 единиц, фактически – 150 ед., целевой показатель выполнен на 100  %;

- «Объем материалов в СМИ, формирующих здоровый образ жизни (доля от всех информационных материалов)», запланировано в 2024 году 200 ед., по факту 200 ед., целевой показатель выполнен на 100,00  % (использованы способы информирования населения через соц. сети, сайт учреждения и т.д. по новым направлениям деятельности);

- «Доля жителей, охваченных мероприятиями в рамках Программы», запланировано - 30 %, по факту - 30 %,  целевой показатель выполнен на  100 %;

- «Количество подготовленных специалистов в области здорового образа жизни», запланировано 4 человека, по факту 4 человека, целевой показатель выполнен на  100 %;

-«Объем печатной и иной информационной продукции о здоровом образе жизни (доля от всего объема распространяемой учреждениями района  в соц.сетях и интернете   информации )», запланировано 7 , по факту - 7 , целевой показатель выполнен на  100 %;

-«Доля представителей целевых групп,     участвующих в мероприятиях программы, от количества запланированных, % (подготовленных специалистов, обученных старшеклассников, проведенных консультаций и т.д.)», запланировано 30 %, по факту - 30 %, целевой показатель выполнен на  100 %;

-«Изменение доли респондентов, повысивших уровень осведомленности о тех или иных проблемах в области репродуктивного здоровье (по каждой из целевых групп)», запланировано 30 %, по факту - 30 %, целевой показатель выполнен на  100 %;

-«Уменьшение интенсивности и распространенности кариеса зубов: снижение индексов КПУз и КПУп, увеличение количества лиц, не имеющих кариеса», запланировано 5 %, по факту - 4 %, целевой показатель выполнен на 80 %;

-«Количество лекций, буклетов, информационных материалов, которые представлены населению», запланировано 30 ед., по факту - 30, целевой показатель выполнен на  100 %;

Задача 1: Создание условий для привлечения жителей района к занятиям физической культурой, увеличению двигательной и творческой активности населения  путем создания комфортной  среды, в том числе содержания и создания парков и скверов; увеличения количества информационных и агитационных мероприятий, направленных на продвижение принципов здорового образа жизни; поддержки просветительных мероприятий по укреплению общественного здоровья.

Задача 2: Профилактика развития неинфекционных заболеваний (НИЗ), вызванных употреблением табака, алкоголя и психотропных веществ

Задача 3: Развитие партнёрства в области применения здоровьесберегающих технологий между организациями, учреждениями района, транслирование лучших практик

Задача 4: Развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди населения

Задача 5: Усиление взаимодействия с КГБУЗ «Большеулуйская РБ», направленное на совместное информирование граждан о факторах риска для здоровья и важности выявления заболевания на ранней стадии развития посредством прохождения диспансеризации и профилактических осмотров

Задача 6:

Создание профилактической информационной системы, направленной на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний

Задача 7: Стоматологическое просвещение и гигиеническое воспитание детского населения, их родителей.

На реализацию программы не предусмотрены средства районного бюджета.

Результативность  программы составляет 97,8 %.(сумма значений всех целевых показателей).

Согласно утвержденного постановлением № 253-п от 20.09.2017 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, была проведена оценка эффективности и результативности данной программы. По результатам оценки данная программа достигла высокоэффективного уровня реализации.

Начальник отдела по

экономическому планированию

администрации Большеулуйского района                                    Е.Н. Гомзякова