Пояснительная записка к годовому отчету по реализации  муниципальной   программы

«Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального

хозяйства  и повышение энергетической эффективности в

Большеулуйском районе »

Ответственный исполнитель  муниципальной программы:

МКУ «Служба заказчика»

Целью  муниципальной программы  является:

- Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальных систем жизнеобеспечения Большеулуйского района.

- Создание условий для эффективного  и прозрачного  управления финансовыми  ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Целевые  показатели муниципальной  программы:

- Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 41,73 % в 2024 году до 41,00% в 2027 году.

- Снижение показателей аварийности:

водоснабжение   до 4 ед. к 2027 году;

теплоснабжение  до 1 ед. к 2027 году

-Транспортировка трупов  в морг в 2024 году составило 57 человек   выполнение на 100%

Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе,  до 95,3% в 2024 году

Доведение количества проведенных контрольных  и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют МКД на период проведения проверки, проведены проверки в полном объеме в 13 многоквартирных домах по подготовке к зимнему периоду

Доведение доли устраненных недостатков  от общего  числа выявленных  при обследовании жилищного фонда - устранены все недоставки в полном объеме, которые были выявлены при  проведенных проверках.

Задачами  муниципальной программы  и подпрограммами  являются:

Задача. Повышение надежности функционирования объектов  инженерной инфраструктуры за счет реконструкции (модернизации) и замены ветхих инженерных  сетей  реализуемые  подпрограммой «Развитие и модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры  Большеулуйского района»

Задача. Повышение энергосбережения и энергоэффективности коммунальной инфраструктуры реализуемая подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Большеулуйском  районе»

Задача. Повышение эффективности  исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения реализуемая подрограммой «Обеспечение  реализации муниципальной программа  и прочие   мероприятия  »

Подпрограмма: «Развитие и модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры  Большеулуйского района»

На  реализацию подпрограммы  в 2024 году было предусмотрено  128337,4  тыс.руб выполнение  составило 128271,3 тыс.руб., из них средства федерального бюджета  предусмотрено 133,1 тыс.руб и исполнено 133,1 тыс.руб., средства краевого бюджета  предусмотрено 41825,1 тыс.руб., выполнение 41819,7 тыс.руб., и средства  районного бюджета предусмотрено 86379,2 тыс.руб. выполнение 86318,5 тыс.руб.

В результате  реализации мероприятий:

-иные межбюджетные трансферты муниципальных образований района на  ликвидацию  несанкционированных  свалок( в разрезе поселений) предусмотрено местным бюджетам 3430,0 тыс.руб., освоено  3430,0 тыс.руб., выполнение 100%

-погребение умерших не имеющих  родственников  либо законных представителей  предусмотрено  местным бюджетом 30,0 тыс.руб., не освоено

-транспортировка  трупов до морга в 2024 году план 530,0 тыс.руб фактически освоено 499,4 тыс.руб., выполнение составляет 94,22%

-региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень  заработной платы работников бюджетной сферы план 41587,2 тыс.руб., фактически освоено 41587,0 тыс.руб.,  выполнение составляет 100%.

-обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Служба обеспечение» план 40781,0 тыс. руб., освоено 40781,0 тыс.руб.,  выполнение составляет 100%.

-финансовое обеспечение на частичную компенсацию расходов на повышение  оплаты труда отдельным категория  работников  бюджетной сферы план 38030,0 тыс.руб.,  факт 38030,0 тыс.руб., освоено на 100%

- субсидия  бюджетам  муниципальных образований района на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств местного бюджета  план 20,9 тыс.руб., факт 20,9 тыс.руб., освоено на 100%

-субсидия  бюджетам  муниципальных образований района на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств краевого бюджета  план 54,4 тыс.руб., факт 54,4 тыс.руб., освоено на 100%.,

субсидия  бюджетам  муниципальных образований района на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств федерального  бюджета  план 133,1 тыс.руб., факт 133,1 тыс.руб., освоено на 100%.,

- иные межбюджетные трансферты  бюджетам  муниципальных образований на обустройство кладбищ за счет средств краевого бюджета план 3740,0 тыс.руб., освоено 3734,5 тыс.руб., выполнение 99,85%

Подпрограмма: « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Большеулуйском  районе» данная  подпрограмма не работает, т.к. мероприятия  которые  были запланированы -  выполнены  в 2013 году.

Подпрограмма: «Обеспечение  реализации муниципальной программа  и прочие   мероприятия »

На  реализацию подпрограммы  в 2024 году было предусмотрено  3849,8 тыс.руб  из них средства   районного бюджета 3497,8 тыс.руб., исполнено 3469,9 тыс.руб., средства краевого бюджета  план 352,0 тыс.руб., исполнение 352,0 тыс.руб. фактическое освоение  по программе 3464,7тыс.руб., выполнение составляет 99,27%

Отдельное мероприятие  по муниципальной программе:

1.финансовое обеспечение  на реализацию отдельных  мер по обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги: предусмотрено краевым бюджет на 2024год  643,2 тыс.руб., освоено 643,2 тыс.руб., выполнение составляет 100,%

2.иные межбюджетные  трансферты  бюджетам муниципальных образований района на  повышение надежности  функционирования систем  жизнеобеспечения граждан сельских поселений  план 1370,0 тыс.руб., освоено 1328,2 тыс.руб., выполнение составляет 96,95%

3.Обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных  учреждений      план  4014,2  тыс.руб.,  факт 3917,0 тыс.руб.,  исполнение  97,58 %

4. Финансовое  обеспечение  мероприятий  на создание  условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах за счет средств краевого бюджета  план 12197,8 тыс.руб., факт 12197,8 тыс.руб., освоение 100%, за счет средств местного бюджеты план 12,2 тыс.руб., факт 12,2 тыс.руб., исполнение 100,0%

5.Финансовое обеспечение на обустройство  мест площадок  накопление отходов  потребления и приобретение контейнерного оборудования за счет средств  краевого бюджета  план 5444,1 тыс.руб., деньги фактическое исполнение 5275,2 тыс.руб., освоены  96,9%, за счет средств местного бюджета  план 34,6 тыс.руб. исполнение 29,9 тыс.руб., освоено на 86,4%.

6. Финансовое обеспечение  мероприятий на проведение  ремонта  учреждений  социальной сферы  за счет средств  местного бюджета план 302,90 тыс.руб., факт 302,9 тыс.руб., освоение  100,0%

Финансирование программы в 2024году (отчетный финансовый год):

общий объем финансирования – 156206,2 тыс. руб. по плану и  155799,6 тыс. руб. по факту

в том числе по источникам финансирования:

средства местного бюджета: 95360,9 тыс. руб. по плану и 95128,7 тыс. руб. по факту.

средства краевого бюджета: 60712,2 тыс.руб. по плану и  60537,8 тыс. руб. по факту;

средства федерального бюджета: 133,1 тыс. руб. по плану и 133,1 тыс. руб. по факту.

Направлениями расходов являлись: ликвидация несанкционированных свалок, доставка умерших до морга,  обустройство  кладбищ, реставрация памятников ВОВ, расходы на выплату персоналу в целях обеспечения  выполнений функций муниципальными органами, казенными учреждениями,

Финансовые расходы 2024г. распределены на Администрацию Большеулуйского района

4. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения программы:

Проведено торгов – 2 шт., из них состоялись 2 шт., размещено заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

5. Согласно утвержденного постановлением № 253-п от 20.09.2017  порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района была проведена    оценка   эффективности   данной    программы,  которая  в результате   составляет  26 баллов.  Следовательно,      программа         признается  эффективной.

Начальник  МКУ « Служба заказчика»                                     Ю.Ю.Сарычев

Исполнитель  Новикова Т.А.

839159 2-18-90