## План
Приложение 2
к Соглашению о мерах по социально- экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Красноярского края от №
Таблица 1
УТВЕРЖДАЮ
Глава ____________________ С.А. Любкин
План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Большеулуйский район (наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя
[5 empty] | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Организация работы по легализации заработной платы и снижению неформальной занятости
1.1.1. | Разработка плана мероприятий по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики района | Отдел по экономическому планированию | до 05.02.2021 до 05.02.2022 до 05.02.2023 | Проведение работы | да | да | да
1.1.2. | Реализация порядка информационного взаимодействия при организации работы межведомственной территориальной комиссии по контролю за выплатой заработной платы во внебюджетном секторе. Повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. (мониторинг, проведение заседаний, предоставление информации о результатах работы) | Отдел по экономическому планированию | ежеквартально,10 числа месяца следующего за кварталом | количество заседаний комиссии | 4 | 4 | 4
1.1.3. | Проведение работы межведомственной территориальной рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы. | Отдел по экономическому планированию | ежемесячно (предоставление информации) ежеквартально (заседания рабочей группы) | Количество выявленных работников, с которыми заключены трудовые договора | 5 | 5 | 5
1.1.4. | Проведение информационно-разъяснительной работы с представителями малого и среднего предпринимательства о негативных последствиях неформальной занятости | Отдел по экономическому планированию | в течение года | количество публикаций | 1 | 1 | 1
1.2. | Организация работы по снижению задолженности по налоговым и неналоговым платежам
1.2.1. | Проведение совещаний с главными администраторами доходов бюджета по реализации и исполнению плана налоговых и неналоговых платежей и сборов | Финансово-экономическое управление | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Количество проведенных совещаний | 4 | 4 | 4
1.2.2. | Получение от УФНС по Красноярскому краю информации о задолженности по организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Финансово-экономическое управление | ежеквартально | Количество запросов | 4 | 4 | 4
1.2.3. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по снижению задолженности по налоговым и неналоговым платежам | Финансово-экономическое управление | в течение года | Количество заседаний | 4 | 4 | 4
1.2.4. | Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками района по выработке совместных решений, направленных на сохранение социальной и финансовой устойчивости Большеулуйского района. Заключение соглашений о социально- экономическом сотрудничестве хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Большеулуйского района. | Администрация Большеулуйского района | в течение года | тыс. рублей
1.2.5. | Организация работы по содействию в погашении задолженности сотрудников органов местного самоуправления | Администрация района; Сельсоветы района | в течение года | Проведение работы | да | да | да
1.2.6. | Организация и проведение информационной кампании с целью доведения до сведения граждан информацию о способах получения налоговых уведомлений и уплаты имущественных налогов | Администрация района; Сельсоветы района; ФЭУ | после предоставления информации от УФНС России по Красноярскому краю | Проведение работы | да | да | да
1.3. | Работа с объектами земельно - имущественного комплекса
1.3.1. | Обеспечения ведения реестров муниципального имущества и финансовых обязательств (договоров) в ГМИС | Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре | в течение года | Проведение работы | да | да | да
1.3.2. | Организация и системное проведение мероприятий по земельному контролю, направленных на выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов или используемых не по целевому назначению | Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре | ежеквартально | Количество проведенных проверок
1.3.3. | Проведение проверок по контролю за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества находящегося в муниципальной собственности Большеулуйского района, закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения и за учреждениями на праве оперативного управления, а также переданного организациям на основании договоров аренды | Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре | в течение года | Количество проведенных проверок | 10
1.3.4. | Проведение комплекса мер по взысканию задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, в том числе за земельные участки (индивидуальная работа с плательщиками, осуществление претензионной (досудебной) работы, взыскание задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки через арбитражные суды) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре | в течение года | Сумма погашенной задолженности (тыс. рублей) | 877.9
1.3.5. | Организация работы по уточнению сведений о земельных участках, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ «ФКР Росреестра» по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия | Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре | в течение года | Количество земельных участков, в отношении которых проведены уточнения
1.3.6. | Организация работы по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, находящихся на земельных участках, предназначенных для ведения подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного или гаражного строительства | Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре; Сельсоветы района | в течение года | Проведение мероприятий | да | да | да
1.3.7. | Проведение инвентаризации адресных сведений в ГАР, внесение сведений об отсутствующих адресах актуализации имеющихся адресных сведений по земельным участкам и по объектам недвижимости до уровня помещений | Сельсоветы района | в течение года | Внесение сведений, % | 100 | 100 | 100
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений и качества предоставляемых услуг
2.1.1. | Ежегодная оценка выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Администрация Большеулуйского района; Отдел образования; Отдел культуры | до 01.03.2021 до 01.03.2022 до 01.03.2023 | Проведение оценки и публикация на сайте | да | да | да
2.2. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления
2.2.1. | Контроль за соблюдением предельной численности работников органов местного самоуправления, установленной постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348- п. «О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления и муниципальных органов» | Финансово-экономическое управление | в течение года | численность работников ОМСУ не более установленной постановлением 348-п | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.2. | Контроль за соблюдением нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих, установленных постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» | Финансово-экономическое управление | в течение года | ФОТ работников ОМСУ не более установленного постановлением 512-п | соответствует | соответствует | соответствует
2.3. | Повышение мер по эффективности использования бюджетных средств и оптимизации расходов
2.3.1. | Проводить анализ платных услуг, в том числе контроль за питанием, исключить при этом не эффективные затраты за счет канцелярских, командировочных расходов | Отдел образования | ежеквартально | Контроль за использованием бюджетных средств
2.3.2. | Проводить мониторинг затрат на коммунальные услуги (электроэнергия) муниципальных и бюджетных учреждений и установить контроль за их эффективным использованием | Отдел образования, Отдел культуры | ежеквартально | Контроль за использованием бюджетных средств
2.3.3. | Проведение проверок внутреннего - финансового контроля муниципальных и бюджетных учреждений | Финансово-экономическое управление | по отдельному графику | Количество проверок | 6 | 6 | 6
2.3.4. | Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района. Рассмотрение полученных результатов оценки и вынесение заключения Бюджетной комиссией по разработке проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый и плановый год | Ответственные исполнители муниципальных программ, Отдел по экономическому планированию | до 01.06.2021 до 01.06.2022 до 01.06.2023 | Проведение оценки и публикация на сайте | да | да | да
2.4. | Повышение качества финансового управления
2.4.1. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | Финансово-экономическое управление | до 01.04.2021 до 01.04.2022 до 01.04.2023 | Проведение оценки и публикация на сайте | да | да | да
2.4.2. | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в сельских поселениях | Финансово-экономическое управление | до 01.07.2021 до 01.07.2022 до 01.07.2023 | Проведение оценки и публикация на сайте | да | да | да
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
3.1. | Осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга Большеулуйского района и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | Финансово-экономическое управление | в течение года | Соблюдение условий Бюджетного кодекса
3.2. | Своевременное погашение и обслуживание муниципального долга Большеулуйского района | Финансово-экономическое управление | до 30.11.2021 | Соблюдение срока возврата бюджетного кредита

## Отчет
Приложение 2
к Соглашению о мерах по социально- экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Красноярского края от 14.01.2021 № 10/12-21
Таблица 2
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Большеулуйский район (наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2021 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.01.2022 | Информация о проделанной работе на 01.01.2022
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Организация работы по легализации заработной платы и снижению неформальной занятости
1.1.1. | Разработка плана мероприятий по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики района | Отдел по экономическому планированию | до 05.02.2021 | Проведение работы | да |  | План мероприятий по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики разработан и утвержден 19.01.2021г.
1.1.2. | Реализация порядка информационного взаимодействия при организации работы межведомственной территориальной комиссии по контролю за выплатой заработной платы во внебюджетном секторе. Повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. (мониторинг, проведение заседаний, предоставление информации о результатах работы) | Отдел по экономическому планированию | ежеквартально,10 числа месяца следующего за кварталом | количество заседаний комиссии | 4 |  | Проводится ежемесячный мониторинг состояния дел с выплатой заработной платы, сведения о котором направляются в прокуратуру Большеулуйского района. Заседания межведомственной территориальной комиссии в течении 2021 года не проводились в связи с введением ограничительных мер из-за ситуации с короновирусом. В рамках информационного взаимодействия сформированы и направлены отчеты в МЭиРР Красноярского края.
1.1.3. | Проведение работы межведомственной территориальной рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы. | Отдел по экономическому планированию | ежемесячно (предоставление информации) ежеквартально (заседания рабочей группы) | Количество выявленных работников, с которыми заключены трудовые договора | 5 |  | Проводится ежемесячный мониторинг о результатах работы по снижению неформальной занятости, сведения о котором направляются в МЭиРР Красноярского края. В 2021 году проведено два заседание рабочей группы, в результате межведомственного взаимодействия выявлено три случая неформальной занятости.
1.1.4. | Проведение информационно-разъяснительной работы с представителями малого и среднего предпринимательства о негативных последствиях неформальной занятости | Отдел по экономическому планированию | в течение года | количество публикаций | 1 |  | На сайте Администрации Большеулуйского района размещена информация о негативных последствиях неформальной занятости для работников и работодателей.
1.2. | Организация работы по снижению задолженности по налоговым и неналоговым платежам
1.2.1. | Проведение совещаний с главными администраторами доходов бюджета по реализации и исполнению плана налоговых и неналоговых платежей и сборов | Финансово-экономическое управление | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Количество проведенных совещаний | 4 |  | В течение 2021 года было проведено 4 совещания с главными администраторами доходов по реализации и исполнению плана налоговых и неналоговых платежей и сборов. По итогам работы были внесены изменения в Решение о бюджете Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
1.2.2. | Получение от УФНС по Красноярскому краю информации о задолженности по организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Финансово-экономическое управление | ежеквартально | Количество запросов | 4 |  | За отчетный период были получены данные от МИ ФНС № 4 по Красноярскому краю по юридическим лицам, индивидуальным предприятиям и физическим лицам , имеющим задолженность по налогам и сборам в бюджеты различных уровней на территории Большеулуйского района от 18 марта 2021 года, 18 июня 2021 года, 4 сентября 2021 и 14 декабря 2021 года.
1.2.3. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по снижению задолженности по налоговым и неналоговым платежам | Финансово-экономическое управление | в течение года | Количество заседаний | 4 | 839.2 | За отчётный период проведено 3 заседания межведомственной комиссии по снижению задолженности по налоговым и неналоговым платежам из запланированных 4, по причине введения ограничительных мер из-за ситуации с короновирусом. В результате проведенных мероприятий была погашена задолженность в сумме 839,2 тыс. рублей. Главам сельсоветов Большеулуйского района направлялись списки должников по имущественным налогам, которые в свою очередь проводили разъяснительные работы направленные на погашение задолженности и своевременную уплату текущих платежей.
1.2.4. | Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками района по выработке совместных решений, направленных на сохранение социальной и финансовой устойчивости Большеулуйского района. Заключение соглашений о социально- экономическом сотрудничестве хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Большеулуйского района. | Администрация Большеулуйского района | в течение года | тыс. рублей |  | 2500 | 16 ноября 2021 года заключен договор пожертвования денежных средств с Акционерным обществом "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" на приобретение автомобиля для перевозки детей и ремонте учреждений МБУК "Большеулуйская централизованная клубная система"
1.2.5. | Организация работы по содействию в погашении задолженности сотрудников органов местного самоуправления | Администрация района; Сельсоветы района | в течение года | Проведение работы | да |  | Для получения данных о налоговой задолженности у сотрудников органов местного самоуправления в УФНС России по Красноярскому краю были направлены актуальные списки сотрудников. В случае выявления задолженности с сотрудниками проведена разъяснительная работа и взята под контроль уплата задолженности.
1.2.6. | Организация и проведение информационной кампании с целью доведения до сведения граждан информацию о способах получения налоговых уведомлений и уплаты имущественных налогов | Администрация района; Сельсоветы района; ФЭУ | после предоставления информации от УФНС России по Красноярскому краю | Проведение работы | да |  | Информационная компания по доведению до граждан сведений о способах получения налоговых уведомлений и уплаты имущественных налогов проводилась путем размещения на информационных стендах Администрации района и сельсоветах района информации предоставленной налоговым органом. Главам сельсоветов Большеулуйского района и руководителям учреждений Администрации Большеулуйского района были направлены письма об оказании помощи в проведении информационно-разъяснительной работы с работниками учреждений по уплате имущественных налогов.
1.3. | Работа с объектами земельно - имущественного комплекса
1.3.1. | Обеспечения ведения реестров муниципального имущества и финансовых обязательств (договоров) в ГМИС | Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре | в течение года | Проведение работы | да |  | Ведется работа по ведению реестра муниципального имущества и финансовых обязательств (договоров).
1.3.2. | Организация и системное проведение мероприятий по земельному контролю, направленных на выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов или используемых не по целевому назначению | Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре | ежеквартально | Количество проведенных проверок |  |  | В течение 2021 года проведено 60 проверок из них в 4 квартале проведен рейдовый осмотр в отношении 15 земельных участков, используемых не по целевому назначению не выявлено. Выдано 6 предписаний и 1 предостережение об устранении нарушений.
1.3.3. | Проведение проверок по контролю за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества находящегося в муниципальной собственности Большеулуйского района, закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения и за учреждениями на праве оперативного управления, а также переданного организациям на основании договоров аренды | Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре | в течение года | Количество проведенных проверок | 10 |  | В 2021 году проведено 10 проверок из них в 4 квартале - 2, нарушений не выявлено.
1.3.4. | Проведение комплекса мер по взысканию задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, в том числе за земельные участки (индивидуальная работа с плательщиками, осуществление претензионной (досудебной) работы, взыскание задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки через арбитражные суды) | Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре | в течение года | Сумма погашенной задолженности (тыс. рублей) | 877.9 | 70.3 | В 2021 году было направлено 38 претензий из них в 4 квартале было направлено 5 претензий на сумму 1100,8 тыс. рублей ( 942,4 тыс. рублей - задолженность по арендной плате; 158,4 тыс. рублей -пени). В арбитражный суд направлено 10 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности.
1.3.5. | Организация работы по уточнению сведений о земельных участках, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ «ФКР Росреестра» по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия | Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре | в течение года | Количество земельных участков, в отношении которых проведены уточнения |  |  | Проведена работа по подготовке распорядительных актов об уточнении сведений, содержащихся в ЕГРН. Распорядительные акты направлены в Филиал ФГБУ "ФКР Росреестра" по Красноярскому краю. В течении 2021 года принят 21 акт в отношении 93 земельных участков из них в 4 квартале было принято 4 распорядительных акта в отношении 37 участков.
1.3.6. | Организация работы по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, находящихся на земельных участках, предназначенных для ведения подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного или гаражного строительства | Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре; Сельсоветы района | в течение года | Проведение мероприятий | да |  | Администрациями сельсоветов Большеулуйского района проведена работа по анализу и сопоставлению имеющихся архивных сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости с перечнями, поступившими от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. Проведено информирование населения о возможных способах и порядке предоставления сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, информация размещена на сайтах сельсоветов, на информационных стендах в населенных пунктах. Направлены запросы о зарегистрированных правах в государственный фонд данных и филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». Частично проведены осмотры объектов недвижимого имущества. Работа по данному направлению будет продолжена в 2022 году.
1.3.7. | Проведение инвентаризации адресных сведений в ГАР, внесение сведений об отсутствующих адресах актуализации имеющихся адресных сведений по земельным участкам и по объектам недвижимости до уровня помещений | Сельсоветы района | в течение года | Внесение сведений, % | 100 |  | Работа по проведению инвентаризации адресных сведений в ГАР проводится на постоянной основе. Новые адреса и корректировка уже внесенных адресов проводится по мере поступления сведений (заявлений). За отчетный период сельсоветами Большеулуйского района добавлено 430 новых адреса, аннулированы 157 недействительных адреса и внесены уточнения в 210 имеющихся адреса.
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений и качества предоставляемых услуг
2.1.1. | Ежегодная оценка выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Администрация Большеулуйского района; Отдел образования; Отдел культуры | до 01.03.2021 | Проведение оценки и публикация на сайте | да |  | Оценка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в учреждениях образования, культуры, физической культуры выполнены в полном объеме. Сводный отчет размещен на официальном Сайте администрации Большеулуйского района.
2.2. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления
2.2.1. | Контроль за соблюдением предельной численности работников органов местного самоуправления, установленной постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348- п. «О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления и муниципальных органов» | Финансово-экономическое управление | в течение года | численность работников ОМСУ не более установленной постановлением 348-п | соответствует |  | Контроль за соблюдением предельной штатной численности осуществляется. Численность работников соответствует численности, установленной постановлением 348-п.
2.2.2. | Контроль за соблюдением нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих, установленных постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» | Финансово-экономическое управление | в течение года | ФОТ работников ОМСУ не более установленного постановлением 512-п | соответствует |  | Контроль за соблюдением нормативов формирования расходов осуществляется. ФОТ работников не более установленного постановлением 512-п.
2.3. | Повышение мер по эффективности использования бюджетных средств и оптимизации расходов
2.3.1. | Проводить анализ платных услуг, в том числе контроль за питанием, исключить при этом не эффективные затраты за счет канцелярских, командировочных расходов | Отдел образования | ежеквартально | Контроль за использованием бюджетных средств |  |  | Образовательным учреждениям района направлены письма с предупреждением о своевременности оплаты родителями за присмотр и уход и платное питание. Вопрос по снижению задолженности за платные услуги неоднократно рассматривался на совещаниях руководителей ОУ, также проводились индивидуальные собеседования с руководителями. Ведется контроль питания, соблюдается соотношение пищевой ценности и стоимости питания на одного ребенка в день. Средства от оказания ОУ платных услуг расходуются только на оплату продуктов питания. Затраты на канцелярские товары и оплату командировочных расходов из средств родительской платы в ОУ отсутствуют.
2.3.2. | Проводить мониторинг затрат на коммунальные услуги (электроэнергия) муниципальных и бюджетных учреждений и установить контроль за их эффективным использованием | Отдел образования, Отдел культуры | ежеквартально | Контроль за использованием бюджетных средств |  |  | Проведен анализ расходования электроэнергии в образовательных учреждениях и учреждениях культуры за 11 месяцев 2021 года , в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В 2021 году наблюдается увеличение расходов по электроэнергии в связи с тем, что в 2020 году в связи с ограничительными мероприятиями, направленными на предупреждение распространения короновирусной инфекции, учреждения культуры, школы работали в дистанционном режиме, из детских садов работал очно только ДОУ № 1(дежурная группа). В ОУ района направлены письма о принятии мер, направленных на экономию электроэнергии. Также данный вопрос будет рассмотрен на совещании руководителей ОУ запланированный на 12.01.2022 года.
2.3.3. | Проведение проверок внутреннего - финансового контроля муниципальных и бюджетных учреждений | Финансово-экономическое управление | по отдельному графику | Количество проверок | 6 |  | С 11.01.2021 по 19.02.2021 года проведено осуществление контроля за соблюдением сельскими поселениями требований и ограничений по использованию субсидии бюджетам муниципальных образований края за 2020 год; С 20.02.2021 по 31.03.2021 года проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности в администрации Новоеловского сельсовета за 2020 год; С 01.04.2021 по 14.05.2021 года проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности МБУК " Большеулуйская ЦКС" за период с 2017 по 2019 год; С 17.05.2021 по 28.06.2021 года проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности в МКУ " Управление капитального строительства" за период с 2018 по 2019 год; С 31.08.2021 по 11.10.2021 проводится ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения в МБУ "Служба обеспечения "за период с 2017 по 2019 год; С 23.11.2021 по 23.12.2021 года проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности в МБУ "ММЦ Большеулуйского района" за период с 2017 по 2019 год.
2.3.4. | Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района. Рассмотрение полученных результатов оценки и вынесение заключения Бюджетной комиссией по разработке проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый и плановый год | Ответственные исполнители муниципальных программ, Отдел по экономическому планированию | до 01.06.2021 | Проведение оценки и публикация на сайте | да |  | В результате проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района за 2020 год: - 8 программ достигли высокоэффективного уровня реализации;- 1 программа эффективного уровня реализации; -2 программы среднеэффективного уровня; программы неэффективного уровня реализации отсутствуют. Информация размещена на официальном сайте администрации Большеулуйского района.
2.4. | Повышение качества финансового управления
2.4.1. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | Финансово-экономическое управление | до 01.04.2021 | Проведение оценки и публикация на сайте | да |  | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета за 2020 год проведена в установленные сроки. На официальном Сайте администрации Большеулуйского района размещен сводный рейтинг.
2.4.2. | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в сельских поселениях | Финансово-экономическое управление | до 01.07.2021 | Проведение оценки и публикация на сайте | да |  | Проведен мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами в сельских поселениях. На официальном Сайте администрации Большеулуйского района размещен сводный рейтинг поселений Большеулуйского района по результатам оценки качества организации осуществления бюджетного процесса, соблюдения требований Бюджетного законодательства за 2020 год. Главы сельских поселений Большеулуйского района были ознакомлены с результатами проведения мониторинга.
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
3.1. | Осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга Большеулуйского района и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | Финансово-экономическое управление | в течение года | Соблюдение условий Бюджетного кодекса
3.2. | Своевременное погашение и обслуживание муниципального долга Большеулуйского района | Финансово-экономическое управление | до 30.11.2021 | Соблюдение срока возврата бюджетного кредита |  |  | Бюджетный кредит в сумме 5 994 000 рублей погашен в полном объеме 24 ноября 2021 года.
Глава Большеулуйского района ______________________ С.А. Любкин Исполнитель: Россиянская О.С. тел. (39159) 2-10-75