- КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2013                                         с. Большой Улуй                                            № 270-п

(в редакции постановления от 15.12.2014 №317-п, 09.02.2015 №21-п, 09.03.2016 № 47-п, 11.05.2017 №137-п, 11.05.2018 №117-п, 15.08.2018 № 226-п, 08.02.2019 № 26-п, 21.08.2020 № 154-п, 27.04.2021 № 67-п)

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке  муниципальных программ  Большеулуйского района, их формировании и реализации

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  статьями 32.2, 32.3 Устава Большеулуйского района,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ  Большеулуйского района, их формировании и реализации согласно приложению.

- Муниципальные программы Большеулуйского района, предполагаемые к реализации с 2014 года, подлежат разработке в срок до 01.09.2013 и в срок до 15.10.2013 утверждению постановлением Администрации  Большеулуйского района.

- Опубликовать постановление в  газете «Вести» и на Официальном сайте Администрации  Большеулуйского района в  сети Интернет.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, положения постановления применяются 
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении  районного бюджета, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов.

| Исполняющий обязанности Главы Администрации Большеулуйского района | С.А. Рылов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению  Администрации    Большеулуйского района

от    30.07.2013    № 270-п

(в редакции постановлений

от 15.12.2014 № 317-п, 09.02.2015

№ 21-п, 09.03.2016 № 47-п,

11.05.2017 № 137-п, 11.05.2018

№ 117-п, 15.08.2018 № 226-п,

08.02.2019 № 26-п, 21.08.2020

№ 154-п, 27.04.2021 № 67-п)

Порядок принятия решений о разработке  муниципальных программ  Большеулуйского района, их формировании и реализации

- Общие положения

1.1 Порядок принятия решений о разработке муниципальных  программ Большеулуйского района, их формировании и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки и формирования  муниципальных программ, процедуру их утверждения, механизм реализации и осуществления контроля за реализацией  муниципальных  программ Большеулуйского района.

1.2.  В целях настоящего Порядка под муниципальной  программой Большеулуйского района  понимается документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий,  взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Большеулуйского района (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

1.3.   Муниципальная программа  Большеулуйского района (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития  Большеулуйского района, повышение результативности расходов  районного бюджета.

1.4. Программа разрабатывается на период, аналогичный периоду, 
на который утверждена стратегия социально-экономического развития Большеулуйского района (разработан проект стратегии социально-экономического развития Большеулуйского района), но не менее трех лет (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п).

1.5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ в части финансирования программы осуществляет Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района, по иным вопросам – Отдел по экономическому планированию администрации Большеулуйского района (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

1.6. Муниципальная  программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия программы, реализуемые органами местного самоуправления Большеулуйского района, муниципальными учреждениями, в соответствии с полномочиями, предусмотренными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Большеулуйского района, законами Красноярского края, правовыми актами  органов местного самоуправления Большеулуйского района (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

1.7. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:

подпрограмма - система мероприятий программы, направленная на решение конкретной задачи программы, взаимоувязанная системой показателей, сроков осуществления и ресурсами с программой;

отдельное мероприятие программы - значительное мероприятие программы, направленное на решение конкретной задачи программы;

ответственный исполнитель программы - орган местного самоуправления Большеулуйского района, структурное подразделение администрации Большеулуйского района, учреждение, определенное в соответствий с перечнем программ, утвержденным распоряжением Администрации Большеулуйского района, в качестве ответственного исполнителя программы и осуществляющий текущее управление реализацией программы, обеспечивающий координацию деятельности соисполнителей программы в ходе ее реализации, осуществляющий реализацию отдельных мероприятий программы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции соисполнителя программы в части реализации отдельных подпрограмм программы; (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 09.02.2015 № 21-п)

соисполнитель программы - орган местного самоуправления Большеулуйского района, структурные подразделения Администрации Большеулуйского района, учреждения, определенные в соответствии с перечнем программ, утвержденным распоряжением Администрации Большеулуйского района, в качестве соисполнителя программы, осуществляющие реализацию подпрограммы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющие функции ответственного исполнителя программы в части реализации отдельных мероприятий программы; (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 09.02.2015 № 21-п)

основные параметры программы - лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей (измеряемые количественные показатели, отражающие изменение социально-экономической среды, на которую направлено действие программы, позволяющие оценить достижение цели программы) и показателей результативности программы (измеряемые количественные показатели, отражающие изменения отдельных направлений  муниципальной  политики, отраженных в подпрограммах и отдельных мероприятиях программы и позволяющие оценить достижение задач программы), сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 15.12.2014 № 317-п).

- показатели (индикаторы) – показатели, установленные договорами, соглашениями, заключаемыми органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, реализуемыми полностью или частично в рамках подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы и отражающие непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия и (или) отдельного мероприятия программы (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п).

- 2. Принятие решений о разработке программ

2.1. Инициаторами предложений о разработке   программы, предлагаемой к реализации с очередного финансового года, могут выступать   органы местного самоуправления, юридические и физические лица.

2.2. Предложения о разработке   программы, предлагаемой 
к реализации с очередного финансового года, направляются в  структурные подразделения Администрации Большеулуйского района в соответствующей сфере (области) муниципального управления, не позднее 1 марта текущего года.

2.3. Отбор предложений для их решения на  районном уровне посредством разработки и реализации программы осуществляется структурным подразделением Администрации Большеулуйского района, муниципальным учреждением, получившим предложения (далее – ответственный исполнитель) по следующими критериями:

соответствие приоритетам социально-экономической политики Большеулуйского района, определенным стратегией социально-экономического развития Большеулуйского района;

соответствие полномочиям органов  местного самоуправления согласно действующему законодательству;

районная значимость проблемы, носящей комплексный, в том числе межотраслевой, характер;

направленность на реформирование соответствующей сферы (области) муниципального управления, достижение качественно нового уровня развития.

2.4  Ответственные исполнители с учетом полученных предложений проводят разработку, обоснование концепций программ и в срок до 15 мая текущего года направляют их в бюджетную комиссию по разработке проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утвержденную Постановлением Главы Большеулуйского района от 22.08.2014 № 212-п (далее – Комиссия) для рассмотрения и согласования (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п).

2.5. Концепция программы должна содержать:

определение приоритетов муниципальной политики, соответствующих стратегии социально-экономического развития Большеулуйского района, 
в соответствующей сфере (области) муниципального управления, охватываемой программой;

определение основных проблем в соответствующей сфере (области) муниципального управления, охватываемой программой, включая анализ причин их возникновения и целесообразности их решения в рамках программы;

определение перечня основных направлений решения проблем, обозначенных в программе;

определение целей и задач программы и показателей, характеризующих  достижение целей, выполнение задач, с указанием значений показателей, планируемых к достижению в рамках программы;

определение возможного перечня отдельных мероприятий программ и подпрограмм, цели которых направлены на достижение задач программы;

определение возможного перечня заинтересованных структурных подразделений Администрации Большеулуйского района   и (или) иных  распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав  муниципальной программы (далее – соисполнители программы);

определение возможного перечня мероприятий подпрограмм, в том числе   перечня мер муниципального регулирования, ожидаемых результатов 
от их реализации, влияющих на достижение заявленных показателей;

определение объемов бюджетных ассигнований программы, направленных на реализацию отдельных мероприятий программы, подпрограмм, а также бюджетных ассигнований, направленных на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности Большеулуйского района;

оценку возможных рисков реализации программы (событий, условий, тенденций, которые могут оказать негативное влияние на сроки и результаты реализации программы и повлечь их изменение не менее чем на 10 процентов 
от планового уровня и на которые ответственный исполнитель программы 
и соисполнители программы не могут оказать непосредственного влияния 
и предотвратить), содержащую, в том числе:

определение возможных рисков реализации программы с указанием источников возникновения и характера влияния на сроки и результаты реализации программы;

определение качественной и (или) количественной оценки последствий наступления рисков реализации программы;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации программы (пункты 2.1-2.5. в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

определение возможного перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п).

2.6. На основе концепций программ, рассмотренных рабочей группой, отдел по экономическому планированию администрации Большеулуйского района формирует перечень программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и в срок до 1 июля текущего года вносит его на утверждение распоряжением Администрации Большеулуйского района.

Подготовка проекта распоряжения Администрации Большеулуйского района о внесении изменений в перечень программ, утвержденный распоряжением Администрации Большеулуйского района, осуществляется отделом по экономическому планированию администрации Большеулуйского района (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 09.03.2016 № 47-п) в случаях изменения наименования программ, ответственного исполнителя программы, состава соисполнителей программы, перечня подпрограмм и отдельных мероприятий программы (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п).

3. Разработка Программы, внесение в нее изменений

3.1. Перечень программ, утвержденный распоряжением Администрации Большеулуйского района, является основанием для разработки проекта программы (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 15.12.2014 № 317-п).

3.2. Проект программы должен быть разработан в соответствии с согласованной  рабочей группой концепцией программы или с учетом замечаний к концепции программы.

Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы разрабатывается в рамках лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы, доведенных Финансово-экономическим управлением администрации Большеулуйского района до ответственных исполнителей программ (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п).

Подготовка изменений в действующие программы осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, в том числе во исполнение поручений Главы Большеулуйского района, по результатам оценки эффективности реализации программ, проведенной в соответствии с Постановлением администрации Большеулуйского района от 20.09.2017 № 253-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района» (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п).

3.3. Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и согласование проекта постановления  администрации Большеулуйского района об утверждении программы  и (или) о внесении изменений в действующую программу (далее – проект постановления) (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п).

3.4. Ответственный исполнитель программы осуществляет разработку проекта постановления в соответствии с требованиями к содержанию программы, установленными Порядком (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

Ответственный исполнитель программы обеспечивает проведение процедуры согласования проекта программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, утвержденной  постановлением администрации района (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 09.03.2016 № 47-п).

3.4.1. К проекту постановления (программы) прилагается пояснительная записка и финансово-экономическое  обоснование.

В случае если проектом программы предусматриваются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Большеулуйского района, а также бюджетные ассигнования на осуществление районными муниципальными бюджетными учреждениями 
и районными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из районного бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Большеулуйского района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Большеулуйского района, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов (далее – бюджетные ассигнования на капитальные вложения), пояснительная записка к проекту постановления должна содержать:

описание объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Большеулуйского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, с указанием их технических, качественных и эксплуатационных характеристик, а также обоснование необходимости направления бюджетных ассигнований на капитальные вложения, в том числе при строительстве (реконструкции, техническом перевооружении) и (или) приобретении объекта недвижимого имущества в целях оказания государственных услуг – на основании расчета обеспеченности населения соответствующей муниципальной услугой с учетом нормативной потребности оказания муниципальных услуг, характеристик объекта (пропускной способности, площади, мощности) и фактической обеспеченности населения муниципальной услугой;

сведения о форме бюджетных ассигнований на капитальные вложения;

сведения о степени строительной готовности в отношении незавершенных строительством объектов;

сведения об органах местного самоуправления Большеулуйского района, районных муниципальных казенных учреждениях, являющихся получателями средств районного бюджета и самостоятельно осуществляющих бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Большеулуйского района, либо районных муниципальных бюджетных учреждениях, районных унитарных предприятиях, которым органами местного самоуправления Большеулуйского района на безвозмездной основе на основании соглашений будут переданы полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Большеулуйского района государственных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества государственной собственности, а также краевых муниципальных бюджетных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, являющихся получателями субсидии из районного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Большеулуйского района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Большеулуйского района.

Информация представляется в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы.

В случае если проектом постановления предусматриваются бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты капитального строительства, подлежащие строительству, реконструкции и техническому перевооружению, к пояснительной записке прилагаются: (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 08.02.2019 № 26-п).

справки об объемах незавершенного строительства в текущих (договорных) ценах планового периода завершения строительства;

при наличии разработанной проектной документации – копии заключения экспертизы (положительного заключения) о соответствии проектной документации на объекты капитального строительства требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации, и копии правового акта об утверждении проектной документации;

при отсутствии разработанной проектной документации – задание 
на проектирование;

в случаях, установленных статьей 3 Закона Красноярского края 
от 09.06.2011 № 12-5979 «Об общественном и государственном контроле 
за осуществлением бюджетных инвестиций в крупные социальные объекты», – протокол заседания рабочей группы о рассмотрении обоснования бюджетных инвестиций в крупные социальные объекты, 
в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края 
от 10.08.2012 № 391-п «Об утверждении Порядка подготовки обоснования бюджетных инвестиций в крупные социальные объекты».

В случае если бюджетные ассигнования на капитальные вложения предполагается предоставлять в форме субсидий, к пояснительной записке дополнительно прилагаются учитывающие предоставление указанных субсидий:

проект программы развития районного муниципального бюджетного учреждения на очередной финансовый год и плановый период;

проект плана финансово-хозяйственной деятельности районного унитарного предприятия на очередной финансовый год и плановый период (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

3.5. В случае разработки вновь предлагаемой программы, а также в случае внесения изменений в действующую программу, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, пояснительная записка должна дополнительно содержать следующие обосновывающие материалы:

тенденции социально-экономического развития Большеулуйского района 
в соответствующей сфере (области) муниципального управления с учетом характеристики текущего состояния и указанием на возможные изменения основных показателей развития;

описание и анализ возможных социальных, финансово-экономических рисков реализации программы, в том числе рисков невыполнения мероприятий программы, а также описание механизмов управления рисками реализации программы и мер по их минимизации;

обоснование набора подпрограмм и основных мероприятий программы;

обоснование мер муниципального регулирования социально-экономического развития в соответствующей сфере (области) муниципального управления, на которую направлена реализация программы;

обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию программы;

информацию о сводных показателях муниципальных заданий – в случае оказания районными муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по районным муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителя);

в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов – обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов реализации программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

основные параметры потребности в трудовых ресурсах для целей реализации программы (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

3.6. Ответственный исполнитель представляет проект постановления одновременно на согласование в отдел по экономическому планированию администрации Большеулуйского района и финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района, предварительно согласовав его с соисполнителями программы, с отделом правового обеспечения, а также в случае, если проект постановления предусматривает приобретение (прекращение) права муниципальной собственности Большеулуйского района либо права хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество муниципальной собственности Большеулуйского района, – с отделом  по управлению муниципальным имуществом и архитектуре, в случае, если проект постановления предусматривает строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Большеулуйского района, – с муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика», в случае, если проект постановления предусматривает приобретение электронно-вычислительных машин, прав на использование программ для электронно-вычислительных машин, устройств хранения данных, телекоммуникационного оборудования, средств криптозащиты (шифрования) информации, услуг связи (кроме услуг телефонной связи в сети связи общего пользования и подвижной радиотелефонной связи) – с отделом информационного обеспечения.

Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, вносится ответственным исполнителем на согласование в срок до 1 августа текущего года (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п).

Отдел по экономическому планированию администрации Большеулуйского района, финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района, муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика», отдел информационного обеспечения, отдел  правового обеспечения, отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре, в течение пяти рабочих дней со дня поступления к ним, согласовывают проект постановления либо готовят к нему замечания. (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 08.02.2019 №26-п).

3.7  Согласованный в установленном порядке проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы направляется ответственным исполнителем для проведения финансово-экономической экспертизы и подготовки заключения в Контрольно-счетный орган Большеулуйского района не позднее, чем за десять рабочих дней до предоставления проекта программы на утверждение в Администрацию Большеулуйского района.

Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы предоставляется в Контрольно-счетный орган Большеулуйского района на бумажном носителе и в электронном виде (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 15.12.2014 № 317-п).

3.8 Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, представляется ответственным исполнителем в срок до 10 сентября текущего года на утверждение в Администрацию Большеулуйского района (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

3.9. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году, или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подлежит утверждению Администрацией Большеулуйского района в срок не позднее 30 сентября текущего года (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

3.10. Внесение в действующую в текущем финансовом году программу изменений, оказывающих влияние на основные параметры программы, не оказывающих влияния на основные параметры программы, а также изменений, направленных на приведение ее в соответствие с Решением районного Совета депутатов  о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется в соответствии с пунктами 3.3 - 3.7 настоящего Порядка.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением районного Совета депутатов о районном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

По итогам отчетного года приведение муниципальных программ в соответствие с Решением районного Совета депутатов о районном бюджете по состоянию на 31 декабря отчетного года осуществляется в срок до 1 марта очередного финансового года (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п).

3.11. В ходе исполнения районного бюджета показатели финансового обеспечения реализации программы, в том числе ее подпрограмм и отдельных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

4. Требования к содержанию программы

  - Программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития  Большеулуйского района, определенными стратегией социально-экономического развития Большеулуйского района, с Федеральными законами, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами Красноярского края и Большеулуйского района.

  - Программа разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и содержит:

- паспорт программы по форме согласно приложению №2 к Порядку:

наименование  муниципальной программы;

основания для разработки муниципальной программы;

ответственный исполнитель  муниципальной программы;

соисполнители  муниципальной программы;

перечень подпрограмм и отдельных мероприятий  муниципальной программы;

цели  муниципальной программы;

задачи  муниципальной программы;

этапы и сроки реализации муниципальной  программы;

- перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период;

- информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы;

- характеристику текущего состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления с указанием основных показателей социально-экономического развития  Большеулуйского района;

- приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере (области) муниципального управления, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления;

г)  прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (области) муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов;

д) информацию по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, содержащую:

описание общерайонной проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, качество жизни населения, тенденции развития;

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия программы;

сроки реализации подпрограммы, отдельного мероприятия программы;

планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, качество жизни населения и их влияние на достижение задач программы;

в случае если отдельное мероприятие программы и (или) мероприятия подпрограммы направлены на изменение окружающей среды – характеристику изменения состояния окружающей среды;

экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий программы;

е) информацию об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, приложение № 3 к настоящему Порядку;

ж) информацию о бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Большеулуйского района, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление муниципальными бюджетными учреждениями за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Большеулуйского района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Большеулуйского района по форме согласно приложению № 2 к Порядку, при формировании которой в приоритетном порядке включаются объекты: (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 08.02.2019 №26-п).

подлежащие завершению строительством в очередном финансовом году и плановом периоде;

строительство которых начато за счет средств краевого бюджета и финансирование которых предполагается в дальнейшем осуществлять с привлечением средств федерального бюджета или иных источников финансирования;

по которым заключены государственные контракты на выполнение работ;

по которым разработана проектная документация.

- з) информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы, по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств  районного бюджета, а также по годам реализации программы, приложение № 4 к настоящему Порядку;

и) информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета и бюджетов муниципальных образований района, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы, приложение 5 к настоящему Порядку;

- к) прогноз сводных показателей  муниципальных заданий, в случае оказания районными муниципальными учреждениями  муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей  муниципальных заданий представляется по районным муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей, приложение 6 к настоящему Порядку;

- л) в случае наличия в программе мероприятий, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства, направленных на достижение целей 
и задач программы, – информацию о соответствующих мероприятиях;

м) в случае наличия в программе мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов, – информацию, включающую данные о прогнозных расходах таких организаций на реализацию программы;

н) в случае реализации в соответствующей сфере (области) муниципального управления инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета, – информацию о наличии указанных проектов и их основных параметрах;

о) в случае если в программе предусматриваются бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Большеулуйского района, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Большеулуйского района, а также муниципальных контрактов на поставки товаров для обеспечения нужд Большеулуйского района на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, в программе следует определить предмет закупок с указанием в отношении каждого предмета закупки следующей информации:

планируемые результаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

наименование товаров, описание состава работ, услуг;

предельный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
с учетом сроков, необходимых для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей;

предельный объем средств на оплату муниципального контракта 
с разбивкой по годам (пункты 4.1.-4.2. в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

4.2.1. Ответственный исполнитель программы может дополнить программу иной информацией (в том числе в форме приложений), необходимой для реализации программы (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 15.12.2014 № 317-п).

- 4.3. Целевые показатели и показатели результативности программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей  муниципальной программы, а также:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое, в том числе, по официально утвержденным методикам и (или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения; (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 15.12.2014 № 317-п)

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программ.

- По каждому показателю результативности, имеющему цифровое значение, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами  муниципальной политики, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице. Весовые показатели могут изменяться при внесении изменений в действующую программу, при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 09.03.2016 № 47-п).

4.4. Подпрограмма оформляется в соответствии с рекомендованным макетом подпрограммы, реализуемой в рамках программы, по форме согласно приложению № 7 к Порядку и утверждается в виде отдельных приложений 
к программе (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

- 4.5. Информация об отдельном мероприятии программы оформляется в соответствии с требованиями к информации об отдельном мероприятии программы по форме согласно приложению № 7.1. к Порядку и утверждается в виде отдельного приложения к программе (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п).

- 5. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

5.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, курируемых ответственным исполнителем;

координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм; (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п)

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы; (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п)

подготовка отчетов о реализации программы.

5.3. Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем программы; (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п)

координация исполнения отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации; (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п)

непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы, отдельных мероприятий программы;

подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, и направление их ответственному исполнителю программы (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п).

5.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Большеулуйского района и нужд иных заказчиков, предоставления субсидий и субвенций муниципальным образованиям Большеулуйского района, субсидий районным муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидий иным юридическим лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации мер государственной и муниципальной поддержки и в иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 15.12.2014 № 317-п).

5.5. Ответственный исполнитель программы для обеспечения мониторинга реализации программы организует представление полугодовой отчетности (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем, в сроки и по форме, установленные ответственным исполнителем программы (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 15.12.2014 № 317-п).

- 5.6. Ответственные исполнители для проведения текущего мониторинга реализации программы обязаны осуществить согласование финансовых показателей с Финансово-экономическим  управлением администрации Большеулуйского района и направить в отдел по экономическому планированию администрации Большеулуйского района (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 09.03.2016 № 47-п) отчет об исполнении программы в срок:

- - по итогам полугодия – в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно приложениям № 8  к Порядку; (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 15.08.2018 № 226-п)

- по итогам года – в срок до 1 марта года, следующего за отчетным по формам согласно приложениям № 8-12 к Порядку (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 15.08.2018 № 226-п).

5.7. Годовой отчет содержит:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений целевых показателей программы 
и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы 
и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы) по форме согласно приложению № 8 к Порядку;

отчет о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, 
о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей 
по форме согласно приложению № 9 к Порядку;

описание результатов реализации отдельных мероприятий программы 
и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы 
и подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших 
на их реализацию (не реализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Большеулуйского района, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление муниципальными бюджетными учреждениями за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Большеулуйского района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Большеулуйского района по форме согласно приложению № 10 к Порядку (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 08.02.2019 №26-п);

информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;

- информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках программы (по итогам года) по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку с пояснением уровня выполнения натуральных показателей по муниципальной услуге и уровня использования денежных средств на ее оказание;

результаты оценки эффективности реализации программы (по итогам года).

информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы;

конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

при подготовке информации о целевых показателях программы 
и показателях результативности подпрограмм, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутых значениях показателей, по каждому показателю результативности, имеющему цифровое значение, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами государственной политики, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.

- подробную пояснительную записку (по итогам года), содержащую анализ использования денежных средств по программе, анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за соответствующий период в разрезе каждого мероприятия подпрограммы программы и/или отдельного мероприятия программы, анализ достижения запланированных показателей и в случае их невыполнения пояснения по каждому показателю, выводы об общих достигнутых результатах программы;

По отдельным запросам Финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района и отдела по экономическому планированию администрации Большеулуйского района   ответственным исполнителем и соисполнителями программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

5.8. Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел по экономическому планированию сводный отчет о реализации программ за отчетный год в части финансирования муниципальных программ (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п).

Отдел по  экономическому планированию администрации Большеулуйского района  ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в   Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района сводный отчет о ходе реализации программ за отчетный год (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

5.9. Ответственные исполнители программ в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, размещают годовой отчет о реализации программы на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2018 № 117-п).

Сводный годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, подлежит размещению на  официальном сайте   Администрации Большеулуйского района  в сети Интернет (в редакции постановления Администрации Большеулуйского района от 11.05.2017 № 137-п).

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

Большеулуйского района,

их формирования и реализации

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование муниципальной программы Большеулуйского района | Ответственный исполнитель муниципальной программы Большеулуйского района | Соисполнители муниципальной программы Большеулуйского района 1 | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Большеулуйского района2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1 Состав соисполнителей муниципальной программы Большеулуйского района может быть уточнен при подготовке проекта соответствующей муниципальной программы Большеулуйского района.

2 Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Большеулуйского района может быть дополнен при подготовке проекта соответствующей муниципальной программы Большеулуйского района.

Приложение № 2

к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формирования и реализации

Паспорт муниципальной программы Большеулуйского района

Наименование муниципальной программы Большеулуйского района.

Основания для разработки муниципальной программы Большеулуйского района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы Большеулуйского района.

Соисполнители муниципальной программы Большеулуйского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Большеулуйского района.

Цели муниципальной программы Большеулуйского района.

Задачи муниципальной программы Большеулуйского района .

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Большеулуйского района.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы Большеулуйского района с указанием планируемых к достижению значений по годам 
в результате реализации муниципальной программы (приложение № 1 к паспорту муниципальной программы Большеулуйского района).

Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации программы.

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Большеулуйского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению (приложение № 2 к Паспорту).

- Приложение № 1

к паспорту

муниципальной программы

Большеулуйского района

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

| N п/п | Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Вес показателя | отчетный финансовый год | текущий финансовый год<1> | Годы реализации муниципальной программы Большеулуйского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.n | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| nn | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель программы                  подпись                          ФИО

-------------------------------

<1> При разработке проекта постановления Администрации Большеулуйского района, предусматривающего утверждение муниципальной программы Большеулуйского района, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу  в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" указывается плановое значение целевого показателя, которое заменяется фактическим целевым значением показателя не позднее срока вынесения Решения районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета за соответствующий год.

- Приложение N 2

к паспорту муниципальной программы

Большеулуйского района

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) <1> | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) <2> | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта <3> | Фактическое финансирование всего на 01.01 очередного финансового года | Остаток стоимости объекта в ценах муниципальных контрактов на 01.01 очередного финансового года <4> | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 <5> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Указываются наименование объекта недвижимого имущества согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

<2> Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с учетом года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.

<3> Указывается стоимость на основании технического задания на разработку проектной документации (в случае отсутствия проектной документации) или сметная стоимость на основании утвержденной проектной документации на объект, рассчитанная в ценах соответствующих лет.

<4> При разработке проектной документации ориентировочно.

- <5> В качестве заказчика выступают органы местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями средств районного бюджета и самостоятельно осуществляющие бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, либо муниципальные бюджетные и автономные учреждения,  которым органами местного самоуправления  на безвозмездной основе на основании соглашений переданы полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, а также являющиеся получателями субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Большеулуйского района.

- Приложение N 3

к Порядку

принятия решений

о разработке муниципальных

программ Большеулуйского района,

их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ,

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

| N п/п | Цели, подпрограммы, отдельные мероприятия муниципальной программы | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Цель |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 1 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие n |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель программы                  подпись                          ФИО

- Приложение N 4

к Порядку

принятия решений

о разработке муниципальных

программ Большеулуйского района,

их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

(тыс. рублей)

| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа Большеулуйского района |  | всего расходные обязательства по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель программы                                  подпись                              ФИО

- Приложение N 5

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Большеулуйского района,

их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Отчетный финансовый год |  | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | план | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Большеулуйского района |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований <2> |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель программы                               подпись                                   ФИО

- Приложение N 6

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Большеулуйского района,

их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) <1> | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная услуга (работа) 1 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга (работа) 2 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по муниципальным услугам (работам) |  |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы                               Подпись                         ФИО

Приложение № 7

к Порядку принятия решений

о разработке  муниципальных программ

Большеулуйского района,

их формировании и реализации

Макет подпрограммы, реализуемой в рамках  муниципальной программы  Большеулуйского района

- 1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма.

Орган местного самоуправления Большеулуйского района, структурные подразделения Администрации Большеулуйского района, муниципальные учреждения, определенные в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы);

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы;

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач  муниципальной программы);

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы (показатели результативности должны соответствовать поставленным целям подпрограммы и задаче муниципальной программы, на реализацию которой направлена подпрограмма), перечень и значения показателей результативности программы оформляется в соответствии с приложением № 1 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы;

Сроки реализации подпрограммы;

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации подпрограммы;

Система организации контроля за исполнением подпрограммы.

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

При постановке общерайонной  проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы, отражаются:

объективные показатели, характеризующие положение дел;

тенденции развития ситуации и возможные последствия;

анализ ситуации в муниципальных образованиях  Большеулуйского района (для подпрограмм, содержащих мероприятия, реализация которых осуществляется на территориях муниципальных образований Большеулуйского района);

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

перечень и характеристика решаемых задач;

промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Раздел содержит:

обоснование выбора подпрограммных мероприятий;

компетенция  муниципального заказчика - координатора подпрограммы в области реализации мероприятий;

достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках  муниципальных программ  Большеулуйского района.

2.3. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы, в том числе мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, включает в себя перечень мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования, всего и с разбивкой по годам.

Перечень мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с приложением N 2 к настоящему макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы Большеулуйского района.

2.4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;

критерии выбора исполнителей мероприятий для реализации мероприятий подпрограммы;

критерии выбора получателей государственных и муниципальных услуг.

В случае наличия нормативного правового акта, регулирующего реализацию соответствующих мероприятий, приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт.

2.5. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.

Организация управления подпрограммой и контроль за ее исполнением предусматривает:

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля за использованием средств районного бюджета;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

2.6. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы, а также экологических последствий от реализации подпрограммы (для подпрограмм, реализация которых влечет экологические последствия), в том числе:

планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития соответствующей сферы, качество жизни населения;

изменение состояния окружающей среды (для подпрограмм, содержащих мероприятия, направленные на изменение окружающей среды);

увеличение доходов, экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы.

- Приложение N 1

к макету подпрограммы,

реализуемой в рамках

муниципальной программы

Большеулуйского района

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный финансовый год | текущий финансовый год <1> | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n-й |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> При разработке проекта постановления Администрации Большеулуйского района, предусматривающего утверждение муниципальной программы Большеулуйского района, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу  в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" указывается плановое значение показателя, которое заменяется фактическим значением показателя не позднее срока вынесения Решения районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета за соответствующий год.

Ответственный исполнитель муниципальной

программы         __________________    _________________

(подпись)               (ФИО)

- Приложение N 2

к макету подпрограммы,

реализуемой в рамках

муниципальной программы

Большеулуйского района

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы                    подпись                 ФИО

- Приложение N 7.1

к Порядку

принятия решений

о разработке муниципальных

программ Большеулуйского района,

их формирования и реализации

ТРЕБОВАНИЯ

К ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы Большеулуйского района должна содержать:

наименование отдельного мероприятия;

наименование муниципальной программы Большеулуйского района, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие;

орган местного самоуправления, структурные подразделения Администрации Большеулуйского района, муниципальные учреждения, определенные в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующие мероприятие (далее – исполнитель отдельного мероприятия);

наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия;

цель реализации отдельного мероприятия;

сроки реализации отдельного мероприятия;

ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, перечень показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением №1 к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы Большеулуйского района;

информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период;

описание механизмов реализации отдельного мероприятия программы (описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации отдельных мероприятий программы, критерии выбора) и (или) ссылку на нормативный правовой акт, регулирующий его реализацию.

- Приложение № 1

к отдельному мероприятию

муниципальной программы

Большеулуйского района

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный финансовый год | текущий финансовый год <1> | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель реализации отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n-й |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> При разработке проекта постановления Администрации Большеулуйского района, предусматривающего утверждение муниципальной программы Большеулуйского района, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу  в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" указывается плановое значение показателя результативности, которое заменяется фактическим значением показателя результативности не позднее срока вынесения Решения районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета за соответствующий год.

Ответственный исполнитель

программы               _______________    _________________

(подпись)             (ФИО)

- Приложение N 2

к  отдельному мероприятию

муниципальной программы

Большеулуйского района

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

| N п/п | Цели, задачи, отдельного мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации отдельного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по отдельному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы                    подпись                 ФИО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель Финансов-экономического управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О.) (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «____» ___________ 20 __г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за _______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчетный период (полугодие, год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельных мероприятий | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <*> по МП за______ год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Краевой бюджет <**> |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Внебюджетные источники ** |  |  | итого финансирования по программе,подпрограмме,отдельным мероприятиям |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План годовой | Фактич. исполнение | % выполнения плана | План годовой | Фактич. исполнение | % выполнения плана | План годовой | Фактич. исполнение | % выполнения плана | План годовой | Фактич. исполнение | % выполнения плана | План годовой | Фактич. исполнение | % выполнения плана |
|  |  |  | ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР |  |  | 9 / 8 |  |  | 12 / 11 |  |  | 15 / 14 |  |  |  | 8+11+14+17 | 9+12+15+18 | 21 / 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> в случае наличия других источников финансирования необходимо добавлять графы для полного отражения объемов финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> данные графы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования со стороны краевого бюджета и/или внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Большеулуйского района,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

(наименование муниципальной программы)

(отчетный период)

| N п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Большеулуйского района |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Большеулуйского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие программы n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ответственный исполнитель программы       подпись                           ФИО

- Приложение N 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Большеулуйского района,

их формирования и реализации

(в ред.Постановления от 08.02.2019 № 26-п)

ИНФОРМАЦИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление муниципальными бюджетными учреждениями за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) <1> | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства (приобретения) <2> | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта |  | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на начало отчетного года |  | Объем бюджетных ассигнований в отчетном году (план) |  |  | Финансирование за отчетный период | Фактическое освоение за отчетный период | Информация по объекту <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | аванс | лимит |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) наименование объекта либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

<2> Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.

<3> Указывается информация по объекту:

в случае разработки проектной документации указываются реквизиты утвержденной проектной документации;

в случае выполнения строительно-монтажных работ указываются реквизиты контракта, заключенного на выполнение работ, и виды работ, выполненные в отчетном периоде;

в случае частичного или полного неосвоения бюджетных ассигнований указываются причины, по которым произошло данное неосвоение, и меры их устранения.

Ответственный исполнитель

программы              _______________    _____________________

(подпись)               (ФИО)

- Приложение N 11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Большеулуйского района,

их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации программы |  |  |  | Плановый период |  | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 1-й год | 2-й год |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель программы         подпись                           ФИО

- Приложение N 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Большеулуйского района,

их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ И ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) <1> | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальной программы Большеулуйского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная услуга (работа) 1 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга (работа) 2 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | И т.д. по муниципальным услугам (работам) |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы                                    Подпись                      ФИО