## Сводная
График производства дорожных работ в муниципальных образованиях Красноярского края на средства субсидий в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов
№ п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Протяженность, м | Период окончания производства дорожных работ
[5 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год
[5 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 01.06 - 31.10 | 01.06 - 31.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Большеулуйский район | с. Сучково | Ремонт подъезд к кладбищу с. Сучково | 190
2 | Большеулуйский район | с. Сучково | Ремонт ул.Озерная в с. Сучково | 115
3 | Большеулуйский район | с. Сучково | Ремонт ул. Нагорная в д. Симоново | 300
4 | Большеулуйский район | п. Таёжка | Ремонт ул. Станционнаяв п. Таёжка | 302
5 | Большеулуйский район | с. Новая Еловка | Ямочный ремонт ул. Молодёжная в с. Новая Еловка | 440
6 | Большеулуйский район | с. Большой Улуй | Ямочный ремонт ул. Молодёжная в с. Новая Еловка | 702
7 | Большеулуйский район |  | Ремонт ул. Советская в с. Большой Улуй | 80
8 | Большеулуйский район | с. Большой Улуй | Ремонт пер. Льнозаводской в с. Большой Улуй | 220
9 | Большеулуйский район | с. Большой Улуй | Ремонт ул. Советская в с. Большой Улуй | 210
10 | Большеулуйский район | с. Большой Улуй | Ремонт ул. Партазанская в с.Большой Улуй | 280
13 | Большеулуйский район | с. Берёзовка | Ремонт ул. Почтовая с. Берёзовка | 100
16 | Большеулуйский район | с. Бычки | Ремонт ул. Совхозная с. Бычки | 100
19 | Большеулуйский район | с. Удачное | Ремонт переулок по ул. Зеленая п. Кытат | 250
20 | Большеулуйский район | с. Новая Еловка | Ямочный ремонт ул. Трактовая с. Удачное | 700