КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03.04.2023 | с.Большой Улуй | № 50-п |
| --- | --- | --- |

О подготовке к пожароопасному сезону и защите населения и населенных пунктов от лесных     пожаров    на     территории Большеулуйского   района   в   2023 году

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону 2023 года, руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и населенных пунктов от лесных пожаров на территории Большеулуйского района в 2023 году, согласно приложению.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Большеулуйского района:

- провести заседание комиссии по вопросу «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2023 года»;

- обеспечить координацию работ по защите населенных пунктов от лесных пожаров на территории Большеулуйского района;

- обеспечить оперативную подготовку и принятие оперативных решений в случаях возникновения пожароопасной ситуации на территории Большеулуйского района;

- заслушать глав сельсоветов о выполнении комплекса противопожарных мероприятий в населенных пунктах.

3. Рекомендовать главам сельсоветов на территории Большеулуйского района:

3.1. в срок до 14 апреля 2023 года:

- разработать и утвердить организационно-технические мероприятия по охране и защите населения и населенных пунктов от лесных пожаров и предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на вверенной им территории;

- рассмотреть вопрос о готовности сил и средств к пожароопасному сезону;

- предоставить в администрацию Большеулуйского района сведения о готовности сил и средств к пожароопасному сезону;

- создать оперативные группы для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в населенных пунктах, а также своевременного обнаружения очагов пожаров;

- обеспечить эффективное реагирование добровольных пожарных дружин для тушения пожаров;

-  создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, осуществить проверку имеющегося на территориях пожарно-технического вооружения и готовность к работе имеющихся в населённых пунктах противопожарных водоисточников;

-  восстановить (до установления сухой и жаркой погоды) имеющиеся минерализованные полосы (осуществить опашку) на территориях населённых пунктов, прилегающих к лесным массивам.

3.2. Обеспечить в пожароопасный сезон координацию деятельности предприятий, учреждений и организаций, при тушении пожаров на территории сельсоветов, угрожающих населению и населенным пунктам.

3.3. В периоды высокой пожарной опасности установить ограничения и запреты на посещение лесов населением, а при введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» - приостановить работу в лесах всех лесопользователей.

3.4. Организовать контроль на территории сельских поселений за порядком использования жителями открытого огня на землях населенных пунктов, в соответствии со вступившими в силу с 01.03.2023 г. изменениями использования открытого огня на землях населенных пунктов.

3.5. Оказывать помощь лесничествам в организации взаимодействия с отделом полиции по Большеулуйскому району, отделом ветеринарии района, в осуществлении совместных природоохранных мероприятий.

3.6. Владеть обстановкой на территориях в пожароопасный сезон, обеспечить представление достоверной оперативной информации

-  в ЕДДС Большеулуйского района по телефону 2-13-30; 2-13-70; 112 (сот).

-  в дежурно-диспетчерскую службу 32 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю по тел. 01, 2-11-01; 101 сот).

3.7. Организовать в нерабочее время дежурство на дому с возможностью круглосуточного обмена информацией с ЕДДС Большеулуйского района о состоянии пожарной обстановки на территории сельсовета, а также принимаемых мерах по тушению пожаров.

4. Рекомендовать руководителю КГБУ «Большеулуйское лесничество» Усановой О.В.:

- обеспечить оперативное предоставление информации о лесных пожарах в ЕДДС Большеулуйского района по телефонам 2-13-30, 2-13-70. 112 (сот), в ДДС 32 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю по тел. 2-11-01, 01, 101 (сот) и МО МВД России «Большеулуйское» по телефонам 2-12-02, 02; 102 (сот).

- заключить договор с Большеулуйским участком Бирилюсского филиала АО  «Ачинское ДРСУ» по выделению тяжелой техники на тушение крупных лесных пожаров;

- организовать плановую работу по информированию населения, через средства массовой информации, о состоянии пожарной обстановки в лесном фонде на территории Большеулуйского района, а также о принимаемых мерах по охране и защите лесов от пожаров;

- организовать в установленном порядке работу лесхозов по выполнению противопожарных мероприятий в лесах, находящихся на территории Большеулуйского района;

- обеспечить контроль за соблюдением лесопользователями противопожарных требований при проведении работ в лесах, находящихся на территории Большеулуйского района;

5. Главному специалисту по ГО и ЧС администрации Большеулуйского района Быкову С.В.:

- организовать оперативную обработку и анализ поступающей информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке территории к пожароопасному сезону;

- организовать предоставление донесений о состоянии пожароопасной обстановки в главное управление МЧС России по Красноярскому краю.

6. Рекомендовать ведущему сервисному инженеру СЦ г.Ачинск КФ ПАО «Ростелеком» Систерову И.В. - обеспечить надежную телефонную связь в течение пожароопасного сезона 2023 года.

7.  Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Большеулуйская районная больница» Стояновой О.И. обеспечить работающих на пожарах неотложной медицинской помощью.

8. Рекомендовать руководителю КГАУ «Лесопожарный центр» Дмитриеву А.О. заключить договор с Большеулуйским участком Бирилюсского филиала АО «Ачинское ДРСУ» по выделению тяжелой техники на тушение крупных лесных пожаров.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заместителем Главы Большеулуйского района по оперативному управлению Ореховским Д.В.

10. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий полномочия

Главы Большеулуйского района                                                    А.В. Борисова

Приложение                                                                 к Постановлению

администрации

Большеулуйского района

от 03.04.2023 № 50-п

ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ

(выполнение указанных мероприятий носит рекомендательный характер)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обязать руководителей сельскохозяйственных организаций, осуществляющих свою деятельность на подведомственных территориях, запретить работы, связанные с проведением весенних и осенних сельхозпалов | до 11.04.2023 г. | Начальник отдела сельского хозяйства Горбачева Н.И. |
| 2. | Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений | в течение пожароопасного сезона (с 11.04.2023 по 15.10.2023 г.) | Главы сельсоветов |
| 3. | Проверить у лесозаготовительных предприятий района, работающих в лесу, наличие противопожарного оборудования и средств пожаротушения, в соответствии с действующим законодательством | до 14.04.2023 г. | Усанова О.В. руководитель КГБУ «Б-Улуйское лесничество» |
| 4. | При повышенной опасности в лесах района обеспечить в выходные и праздничные дни оказание помощи работникам государственной лесной охраны в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в местах массового отдыха населения. | в течение пожароопасного сезона | Главы сельсоветов, Бурляев И.М. –Начальник МО МВД России «Большеулуйское» |
| 5. | Организовать наполнение водой резервуаров, а также очистку подъездных путей к ним в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. | постоянно | Главы сельсоветов |
| 6. | Организовать дежурство граждан в населенных пунктах в целях своевременного обнаружения пожара и передачи информации о нем в ЕДДС Большеулуйского района, ДДС 32 ПСЧ | в течение пожароопасного сезона | Главы сельсоветов |
| 7. | Организовать патрулирование в местах возможного возгорания населенного пункта от лесного пожара. | в течение пожароопасного сезона | Главы сельсоветов |
| 8. | Организовать оповещение населения о возможном возгорании населенного пункта от лесного пожара. | в течение пожароопасного сезона | Главы сельсоветов |
| 9. | Организовать разъяснительные беседы среди населения по вопросам пожарной безопасности | До начала пожароопасного сезона и в течение пожароопасного сезона | Главы сельсоветов, Кротов Д.Ф. – гос. инспектор ОНД и ПР по Бирилюсскому Большеулуйскому районам |
| 10. | Организовать очистку территории предприятий, жилых домов и общественных зданий от горючих отходов, мусора и сухой травы. | в течение пожароопасного сезона | Главы сельсоветов, руководители предприятий, образовательных учреждений, владельцы жилых усадеб |
| 11. | Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара | апрель-май | Главы сельсоветов, Кротов Д.Ф.. – гос. инспектор ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам |
| 12. | Организовать разъяснительную работу среди водителей технических средств передвижения по недопущению разведения костров в придорожной полосе. | в течение пожароопасного сезона | Инспектора ГИБДД МО МВД России «Большеулуйское», |
| 13 | Организовать разъяснительную и организаторскую работу в школах района по вопросам соблюдения противопожарного режима и действиях при возникновении пожара. | До начала пожароопасного сезона и в течение пожароопасного сезона | Межова А.А. –руководитель отдела образования администрации Большеулуйского района; Кротов Д.Ф. . – гос. инспектор ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам |
| 14. | Организовать лесные формирования, проверить наличие инвентаря и оборудования лесозаготовителей | до 14.04.2023 г. | Усанова О.В. руководитель КГБУ «Б-Улуйское лесничество» |
| 15. | Провести в школах тематические уроки, занятия на тему: сбережение лесов, охрана их от пожаров и бережное отношение к природе. | до 20.04.2023 г. | Межова А.А. –руководитель отдела образования администрации Большеулуйского района |
| 16. | Обеспечить выполнение мероприятий по противопожарному устройству лесов согласно Генерального плана охраны лесов от пожаров | в течение пожароопасного сезона | Усанова О.В. руководитель КГБУ «Б-Улуйское лесничество» |
| 17. | Организовать профилактические агитационные мероприятия по охране и защите лесов с освещением результатов в СМИ. | в течение пожароопасного сезона | Усанова О.В. руководитель КГБУ «Б-Улуйское лесничество» |
| 18. | Разрешить бесплатный проезд работникам лесной охраны на муниципальном транспорте, в автобусах, при выполнении ими служебных обязанностей в пределах обслуживаемых территорий при наличии служебного удостоверения. | в течение пожароопасного сезона | Глава Большеулуйского района – Любкин С.А. |
| 19. | Очистить территорию предприятий, разрывы между зданиями и сооружениями, участки прилегающие к жилым домам и общественным зданиям от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п. | апрель-май | Главы сельсоветов, руководители предприятий, владельцы и арендаторы жилых домов и усадеб |
| 20. | Организовать вывоз горючих материалов, отходов мусора, сухой травы и т.п. в специально отведённые места. Запретить выжигание травы, стерни соломы на полях, неконтролируемую очистку огнём полос отводов железнодорожных и автомобильных дорог. | в течение пожароопасного сезона | Главы сельсоветов, руководители предприятий, владельцы и арендаторы жилых домов и усадеб |
| 21. | Осуществить проверку технического состояния водонапорных башен, пожарных водоёмов и гидрантов, оборудовать их (при необходимости) приспособлениями для забора воды пожарными автомобилями, обеспечить подъезды (пирсы) к естественным водоисточникам. | апрель-май | Главы сельсоветов, руководители предприятий, хозяйств |
| 22. | Создать запас огнетушащих средств и горюче-смазочных материалов на случай пожаров на территориях заречных с/поселений в период отсутствия переправы через р. Чулым. | До начала пожароопасного сезона | Усанова О.В. руководитель КГБУ «Б-Улуйское лесничество», Главы Бычковского и Удачинского сельсоветов, руководители предприятий, хозяйств |
| 23. | Восстановить (выполнить) минерализованные полосы по периметру складов леса, нефтебаз, вокруг населённых пунктов, дачных и садовых обществ, прилегающих к лесным массивам или находящимся вблизи них. | апрель-май | Усанова О.В. руководитель КГБУ «Б-Улуйское лесничество», Главы сельсоветов, руководители предприятий, хозяйств, председатели садовых обществ |
| 24. | Осуществить проверку устройств молниезащиты на опорах электровводов в помещения с массовым пребыванием людей, заземление резервуарных парков и нефтебаз от прямых ударов молний и вторичных проявлений. | апрель-май | Руководители предприятий, хозяйств, Засыпкин Д.В. - Начальник Большеулуйского РЭС |
| 25. | Обеспечить сельскохозяйственные объекты (помещения) первичными средствами пожаротушения. Обеспечить все населённые пункты района устойчивой телефонной связью и другими видами связи. | постоянно | Главы сельсоветов, руководители с/х предприятий, хозяйств, ведущий сервисный инженер СЦ г.Ачинск КФ ПАО «Ростелеком» Систерову И.В. |
| 26. | Привести в соответствие с нормами пожарной безопасности объекты хранения грубых кормов и объекты, задействованные в посевной и уборочной компании | май - август | Руководители с/х предприятий, фермерских хозяйств |
| 27. | Привести в соответствие с правилами противопожарного режима места летнего и зимнего содержания скота. | май - август | Индивидуальные предприниматели, владельцы фермерских хозяйств |
| 28. | Обеспечить пожарную безопасность в местах летнего отдыха детей (детские сады, пришкольные участки, площадки). | май, июнь | Главы сельсоветов, руководители образовательных учреждений |
| 29. | Организовать и опубликование в средствах массовой информации материалы по обеспечению мер пожарной безопасности на территории района. | ежемесячно | Редакция газеты «Вести», Кротов Д.Ф. – гос. инспектор ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам, Главы сельсоветов |
| 30. | Проверить и добиться приведения специальной и приспособленной для целей пожаротушения техники (ДПК и с/с) в исправное состояние и содержания её в постоянной боевой готовности | постоянно | Главы сельских советов |
| 31. | Оказать финансовую и практическую помощь социально-незащищённым гражданам, пенсионерам и инвалидам в ремонте электросетей и отопительных печей, а также других вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. | по заявлениям | Главы сельсоветов, КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Большеулуйский» |
| 32. | Привести в соответствие с правилами противопожарного режима и обеспечить пожарную безопасность на территориях Садовых обществ «Родничёк» и «Еловый Ручей». | До объявления пожароопасного периода | Председатели Садовых обществ «Родничок» и «Еловый Ручей» |