В ред. пост.: от 15.10.2019 № 18

от 14.11.2022 № 38

14.07.2023 № 30

АДМИНИСТРАЦИЯ  УДАЧИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО  РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2013                                     с. Удачное                                            № 28

| Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Удачинского сельсовета, их формировании и реализации |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 19 Устава Удачинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Удачинского сельсовета, их формировании и реализации согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за   собой

- Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района», и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Удачинского сельсовета, начиная с бюджета Удачинского сельсовета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов.

Глава Удачинского сельсовета                                             М.В. Лавринович

Приложение

к постановлению  Администрации Удачинского сельсовета

от 10.09.2013  № 28

Порядок принятия решений о разработке  муниципальных программ  Удачинского сельсовета, их формировании и реализации

- Общие положения

1.1 Порядок принятия решений о разработке муниципальных  программ Удачинского сельсовета, их формировании и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки и формирования  муниципальных программ, процедуру их утверждения, механизм реализации и осуществления контроля за реализацией  муниципальных  программ Удачинского сельсовета.

1.2. В целях настоящего Порядка под муниципальной  программой Удачинского сельсовета следует понимать документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление  муниципальной политики в установленных сферах деятельности, и содержащий систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, мер  муниципального регулирования и мер  муниципального управления  муниципальной собственностью Удачинского сельсовета.

1.3.   Муниципальная программа  Удачинского сельсовета (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития  Удачинского сельсовета, повышение результативности расходов  местного  бюджета.

1.4. Программы разрабатываются не менее чем на три года.

1.5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ   осуществляет  Финансовое управление Администрации Большеулуйского района и  отдел экономического планирования Администрации Большеулуйского района.

1.6.  Муниципальная  программа включает в себя отдельные мероприятия программы и подпрограммы.

1.7. В целях настоящего Порядка под подпрограммой следует понимать систему мероприятий, направленную на решение конкретной задачи программы взаимоувязанную системой показателей, сроков осуществления и ресурсами.

2. Принятие решений о разработке программ

2.1. Инициаторами предложений о разработке новой программы могут выступать   органы местного самоуправления, юридические и физические лица.

2.2. Предложения о разработке новой программы направляются в   Администрацию Удачинского  сельсовета не позднее 1 марта текущего года.

2.3. Отбор предложений для их решения на уровне поселения посредством разработки и реализации программы осуществляется  Администрацией Удачинского сельсовета, получившей предложения (далее – ответственный исполнитель) по следующими критериями:

соответствие приоритетам социально-экономического развития  сельсовета;

соответствие полномочиям органов  местного самоуправления согласно действующему законодательству;

значимость проблемы, комплексный, в том числе межотраслевой характер;

направленность на реформирование соответствующей сферы, достижение качественно нового уровня развития.

2.4. Ответственный исполнитель с учетом полученных предложений проводит разработку, обоснование концепций программ и в срок до 15 мая текущего года направляют их в Администрацию Удачинского сельсовета   для рассмотрения и согласования.

2.5. Концепция программы должна содержать:

определение приоритетов   в соответствующей сфере, охватываемой программой;

определение основных проблем в соответствующей сфере, охватываемой программой, включая анализ причин их возникновения и целесообразности их решения в рамках программы;

определение перечня основных направлений решения проблем, обозначенных в программе;

определение целей и задач программы и показателей, характеризующих 
достижение целей и задач;

определение возможного перечня отдельных мероприятий программ и подпрограмм, цели которых направлены на достижение задач программы;

определение возможного перечня мероприятий подпрограммы и показателей, характеризующих достижение целей подпрограмм;

определение возможного перечня мер  муниципального регулирования;

определение и оценка возможных рисков при реализации программы;

определение объемов бюджетных ассигнований программы, с выделением бюджетных ассигнований, направленных на реализацию отдельных мероприятий программы, подпрограмм, а также бюджетных ассигнований, направленных на финансирование объектов капитального строительства.

2.7. На основе концепций программ, согласованных  в  Администрации Удачинского сельсовета формируется  перечень программ (далее - перечень программ), который в срок до 1 июля текущего года утверждается распоряжением  Администрации Удачинского  сельсовета  (приложение 1 к настоящему Порядку) и (или), в случае необходимости, вносит изменения в действующий перечень программ.

Внесение изменений в перечень программ осуществляется в случаях изменения наименования программ, ответственного исполнителя программы, состава соисполнителей программы, перечня подпрограмм и отдельных мероприятий программы

- Разработка программы и внесение изменений

  - Проект программы должен быть разработан в соответствии с согласованной концепцией программы или с учетом замечаний к концепции программы.

Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы разрабатываются в рамках лимитов бюджетных ассигнований, заложенных в бюджете Администрации Удачинского сельсовета на реализацию программы.

  - Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и согласование проекта постановления  администрации Удачинского сельсовета об утверждении программы (далее - проект программы) и (или) о внесении изменений в ранее утвержденные программы.

  - Ответственный исполнитель программы, осуществляет разработку проекта программы в соответствии с требованиями к содержанию  муниципальной программы  Удачинского сельсовета, установленными настоящим Порядком.

  - Ответственный исполнитель представляет проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы одновременно на согласование в  Администрацию Удачинского сельсовета.

Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы, согласованный в установленном порядке, вносится ответственным исполнителем на рассмотрение в  Администрацию сельсовета в срок до 1 августа текущего года.

  - Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы, связанных с планированием бюджета на очередной финансовый год и плановый период, представляется ответственным исполнителем в срок до 15 сентября текущего года на утверждение в  Администрацию Удачинского сельсовета.

  - Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные программы, связанные с планированием бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подлежат утверждению постановлением Администрации Удачинского сельсовета   в срок не позднее 15 октября текущего года.

3.7. Согласованный в установленном порядке проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы направляется ответственным исполнителем для проведения финансово-экономической экспертизы и подготовки заключения в Контрольно-счетный орган Большеулуйского района не позднее, чем за десять рабочих дней до предоставления проекта программы на утверждение в Администрацию Удачинского сельсовета.

Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы предоставляется в Контрольно-счетный орган Большеулуйского района на бумажном носителе и в электронном виде.

3.8. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением сельского Совета депутатов о местном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4. Требования к содержанию программы

  - Программы разрабатываются исходя из основных приоритетов социально-экономического развития  Удачинского сельсовета и основных направлений деятельности органов местного самоуправления  на соответствующий период, законов края, нормативных правовых актов Красноярского края и Большеулуйского района, Удачинского сельсовета.

  - Программа разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и содержит:

- паспорт программы (приложение 2 к настоящему Порядку), включающий в себя:

наименование  муниципальной программы;

основания для разработки муниципальной программы;

ответственного исполнителя  муниципальной программы;

соисполнителей  муниципальной программы;

перечень подпрограмм и отдельных мероприятий  муниципальной программы;

цели  муниципальной программы;

задачи  муниципальной программы;

этапы и сроки реализации муниципальной  программы;

перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,

информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы;

перечень объектов капитального строительства (в случае финансирования объектов капитального строительства в рамках программ развития сельских муниципальных  учреждений, необходимо указать программу развития);

- характеристику текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития  Удачинского сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы;

- приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы;

- механизм реализации отдельных мероприятий программы или ссылку на нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий;

- прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории  Удачинского сельсовета;

- перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов (приложение 3 к настоящему Порядку);

- информацию о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств  местного бюджета, а также по годам реализации программы (приложение 4 к настоящему Порядку);

9) Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации (приложение 4.1. к настоящему Порядку)».

- информацию о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета и бюджетов муниципальных образований района, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы (приложение 5 к настоящему Порядку);

- прогноз сводных показателей  муниципальных заданий, в случае оказания  районными муниципальными учреждениями  муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей  муниципальных заданий представляется по районным муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей (приложение 6 к настоящему Порядку);

4.3. Целевые показатели и показатели результативности программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей  муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по официально утвержденным методикам и (или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программ.

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами  муниципальной политики, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.

4.4. Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным макетом подпрограмм, реализуемых в рамках  муниципальных программ  Удачинского сельсовета (приложение 7 к настоящему Порядку), и утверждаются в виде отдельных приложений к программе.

4.5. Информация об отдельном мероприятии программы оформляется в соответствии с требованиями к информации об отдельном мероприятии программы по форме согласно приложению № 7.1. к Порядку и утверждается в виде отдельного приложения к программе.

- Финансовое обеспечение реализации программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации программ в части расходных обязательств  Удачинского сельсовета осуществляется за счет бюджетных ассигнований  местного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается  Решением Удачинского сельского Совета депутатов о  местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Внесение изменений в программы является основанием для подготовки  проекта Решения о внесении изменений в  Решение Удачинского сельского Совета депутатов о  местном бюджете  на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным  законодательством.

5.3. Финансирование отдельных мероприятий программ и подпрограмм, включенных в состав программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для соответствующих мероприятий программ и подпрограмм.

5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета.

Расходы на реализацию программы указываются в целом, с распределением по отдельным мероприятиям программы и подпрограммам по кодам классификации расходов бюджетов.

В качестве финансового обеспечения программы также могут быть предусмотрены межбюджетные трансферты из  районного бюджета   Большеулуйского района.

6. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

6.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

6.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, курируемых ответственным исполнителем;

координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

подготовка отчетов о реализации программы.

6.3. Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей одного или нескольких мероприятий подпрограммы, курируемой соисполнителем;

координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы и направление их ответственному исполнителю.

6.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в программу в части текущего финансового года.

Внесение изменений, не оказывающих влияния на основные параметры программы, утвержденные  Постановлением администрации Удачинского сельсовета, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения проектов программ, за исключением рассмотрения проекта программы на заседании рабочей группы  и установленных для утверждения проектов программ сроков.

Внесение изменений в программу, оказывающих влияние на основные параметры программы, утвержденные Постановлением администрации Удачинского сельсовета, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения проектов программ, за исключением   установленных для утверждения проектов программ сроков.

6.6. В целях настоящего Порядка к основным параметрам программы, утвержденным  Постановлением администрации Удачинского     сельсовета относятся:

лимиты бюджетных ассигнований, на реализацию программы в целом;

плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы;

сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм.

6.7. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, курируемых соисполнителем в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.

6.8. Отчеты о реализации программы, представляются ответственным исполнителем программы одновременно в Администрации Удачинского сельсовета ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку.

6.9. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

Согласованный соисполнителями годовой отчет представляется в   Администрации Удачинского сельсовета до 1 марта года, следующего за отчетным.

6.10. Годовой отчет содержит:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей (приложение 8 к настоящему Порядку);

информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году;

перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований  местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств  местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) (приложение 9 к настоящему Порядку);

информацию об использовании бюджетных ассигнований  местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (приложение 10 к настоящему Порядку);

расшифровку финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу (приложение 11 к настоящему Порядку);

информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей  муниципальных заданий;

конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставление показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;

результаты оценки эффективности реализации Программы.

По отдельным запросам Администрации Удачинского сельсовета ответственным исполнителем и соисполнителями программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.

6.11. Годовой отчет в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Большеулуйского района  в    сети Интернет.

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ  Удачинского cсельсовета, их формировании и реализации

- Перечень

муниципальных программ Удачинского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальной программы Удачинского сельсовета | Ответственный исполнитель муниципальной программы Удачинского сельсовета | Соисполнители муниципальной программы Удачинского сельсовета * | Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(*) - состав соисполнителей  муниципальной программы может быть уточнён в рамках подготовки проекта  муниципальной программы

(**) – набор подпрограмм и отдельных мероприятий  муниципальной программы могут быть дополнены в рамках подготовки проекта  муниципальной программы

- Приложение № 2

к Порядку принятия решений о

разработке  муниципальной программы

Удачинского сельсовета, их

формировании и реализации

Паспорт

муниципальной программы Удачинского сельсовета

Наименование муниципальной  программы

Основания для разработки  муниципальной программы

Ответственный исполнитель  муниципальной программы

Соисполнители   муниципальной программы

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий   муниципальной программы

Цели  муниципальной программы

Задачи  муниципальной программы

Этапы и сроки реализации  муниципальной программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ёё реализации

Информация  по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы

Перечень объектов капитального строительства

- Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ  Удачинского сельсовета, их формировании и реализации

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

| - № п/п | - Наименование нормативного правового акта Удачинского сельсовета | - Предмет регулирования, основное содержание | - Срок принятия (год, квартал) |
| --- | --- | --- | --- |

- Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ  Удачинского сельсовета, их формировании и реализации

Распределение планируемых расходов за счет средств  местного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                           Ф.И.О

- Приложение 4.1.

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Удачинского сельсовета,

их формировании и реализации

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

| N п/п | Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Вес показателя | источник информации | Годы реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |  |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11.n | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| nn | (показатели) |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ  Удачинского сельсовета, их формировании и реализации

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей  муниципальной программы  Удачинского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| подпрограмма п…. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                            Ф.И.О.

- Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Удачинского сельсовета, их формировании и реализации

Прогноз сводных показателей  муниципальных заданий на оказание (выполнение)  муниципальных услуг (работ)   муниципальными учреждениями по  муниципальной программе  Удачинского сельсовета

| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                            Ф.И.О

Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ  Удачинского сельсовета, их формировании и реализации

Макет подпрограммы, реализуемой в рамках  муниципальных программ  Удачинского сельсовета

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы (орган исполнительной власти  района и (или) иные главные распорядители бюджетных средств, определенный(ые) в  муниципальной программе соисполнителем(ями), реализующим(ими) настоящую подпрограмму)

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач  муниципальной программы)

Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы);

Сроки реализации подпрограммы;

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы;

Система организации контроля за исполнением подпрограммы.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общей проблемы территории и обоснование необходимости разработки подпрограммы

При постановке общей  проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы, отражаются:

объективные показатели, характеризующие положение дел;

тенденции развития ситуации и возможные последствия;

анализ ситуации в  Удачинском  сельсовете (для подпрограмм, содержащих мероприятия, реализация которых осуществляется на территориях  Удачинского сельсовета);

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

перечень и характеристика решаемых задач;

промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Раздел содержит:

обоснование выбора подпрограммных мероприятий;

компетенция  муниципального заказчика - координатора подпрограммы в области реализации мероприятий;

достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках  муниципальных программ  Удачинского сельсовета.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;

последовательность выполнения подпрограммных мероприятий, их взаимоувязанность;

принцип и критерии выбора исполнителей;

принцип и критерии выбора получателей государственных и муниципальных услуг;

принцип и критерии отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий;

порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств  районного бюджета.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает:

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств  районного бюджета;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы, а также экологических последствий от реализации подпрограммы (для подпрограмм, реализация которых влечет экологические последствия), в том числе:

планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития соответствующей сферы, качество жизни населения;

изменение состояния окружающей среды (для подпрограмм, содержащих мероприятия, направленные на изменение окружающей среды);

увеличение доходов, экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий включает в себя:

перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.

Перечень подпрограммных мероприятий оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках  муниципальных программ  Удачинского сельсовета.

2.7.Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования. (Приложение № 3 к настоящему Макету подпрограммы ,реализуемой в рамках  муниципальных программ  Удачинского сельсовета.)

Приложение 1

Макету подпрограммы, реализуемой в рамках  муниципальных программ  Удачинского сельсовета

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 | Цель, задачи |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой индикатор 2 …….. |  |  |  |  |  |

- Приложение 2

К макету подпрограммы, реализуемой в рамках  муниципальных программ  Удачинского сельсовета

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого |
| Цель подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Руководитель                                                                      ФИО

- Приложение 3

к макету подпрограммы, реализуемой в рамках  муниципальных программ  Удачинского сельсовета

Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ресурсное обеспечение подпрограммы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Подпрограмма |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Удачинского сельсовета |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Удачинского сельсовета |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

- Руководитель                                                                                    ФИО

- Приложение N 7.1

к Порядку

принятия решений

о разработке муниципальных

программ Удачинского сельсовета,

их формирования и реализации

ТРЕБОВАНИЯ

К ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы Удачинского сельсовета должна содержать:

наименование отдельного мероприятия;

наименование муниципальной программы Удачинского сельсовета, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие;

орган местного самоуправления, структурные подразделения Администрации Удачинского сельсовета, муниципальные учреждения, определенные в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующие мероприятие (далее – исполнитель отдельного мероприятия);

наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия;

цель реализации отдельного мероприятия;

сроки реализации отдельного мероприятия;

ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, перечень показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением №1 к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы Удачинского сельсовета;

информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период;

описание механизмов реализации отдельного мероприятия программы (описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации отдельных мероприятий программы, критерии выбора) и (или) ссылку на нормативный правовой акт, регулирующий его реализацию.

- Приложение № 1

к отдельному мероприятию

муниципальной программы

Удачинского сельсовета

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный финансовый год | текущий финансовый год <1> | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель реализации отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n-й |  |  |  |  |  |  |  |

<1> При разработке проекта постановления Администрации Удачинского сельсовета, предусматривающего утверждение муниципальной программы Удачинского сельсовета, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу  в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" указывается плановое значение показателя результативности, которое заменяется фактическим значением показателя результативности не позднее срока вынесения Решения сельского Совета депутатов об исполнении  бюджета за соответствующий год.

Ответственный исполнитель программы               _______________    _________________                                          (подпись)             (ФИО)

- Приложение N 2

к  отдельному мероприятию

муниципальной программы

Удачинского сельсовета

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

| N п/п | Цели, задачи, отдельного мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации отдельного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по отдельному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы                    подпись                 ФИО

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель Финансов-экономического управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О.) (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «____» ___________ 20 __г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за _______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчетный период (полугодие, год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельных мероприятий | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <*> по МП за______ год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Краевой бюджет <**> |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Внебюджетные источники ** |  |  | итого финансирования по программе,подпрограмме,отдельным мероприятиям |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План годовой | Фактич. исполнение | % выполнения плана | План годовой | Фактич. исполнение | % выполнения плана | План годовой | Фактич. исполнение | % выполнения плана | План годовой | Фактич. исполнение | % выполнения плана | План годовой | Фактич. исполнение | % выполнения плана |
|  |  |  | ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР |  |  | 9 / 8 |  |  | 12 / 11 |  |  | 15 / 14 |  |  |  | 8+11+14+17 | 9+12+15+18 | 21 / 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> в случае наличия других источников финансирования необходимо добавлять графы для полного отражения объемов финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> данные графы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования со стороны краевого бюджета и/или внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Удачинского сельсовета,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

(наименование муниципальной программы)

(отчетный период)

| N п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Удачинского сельсовета |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Удачинского сельсовета, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие программы n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ответственный исполнитель программы       подпись                           ФИО

- Приложение N 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Удачинского сельсовета,

их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление муниципальными бюджетными учреждениями за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) <1> | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства (приобретения) <2> | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта |  | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на начало отчетного года |  | Объем бюджетных ассигнований в отчетном году (план) |  |  | Финансирование за отчетный период | Фактическое освоение за отчетный период | Информация по объекту <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | аванс | лимит |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) наименование объекта либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

<2> Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.

<3> Указывается информация по объекту:

в случае разработки проектной документации указываются реквизиты утвержденной проектной документации;

в случае выполнения строительно-монтажных работ указываются реквизиты контракта, заключенного на выполнение работ, и виды работ, выполненные в отчетном периоде;

в случае частичного или полного неосвоения бюджетных ассигнований указываются причины, по которым произошло данное неосвоение, и меры их устранения.

Ответственный исполнитель

программы              _______________    _____________________

(подпись)               (ФИО)

- Приложение N 11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Удачинского сельсовета,

их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации программы |  |  |  | Плановый период |  | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 1-й год | 2-й год |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель программы         подпись                           ФИО

- Приложение N 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Удачинского сельсовета,

их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ И ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) <1> | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальной программы Большеулуйского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная услуга (работа) 1 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга (работа) 2 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | И т.д. по муниципальным услугам (работам) |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы                                    Подпись                      ФИО